Отчет по плану

действий по социально-экономическому развитию Горьковского муниципального района за 9 месяцев 2014 года.

| № п/п | Содержание (мероприятие) | Исполнитель, срок исполнения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики |  |  |
| 1.1. Стратегическое планирование |  |  |
| 1.1.1 | Формирование инвестиционных площадок на территории Горьковского района, которые могут быть использованы инвесторами для размещения промышленных, складских, торговых, офисных объектов и в целях жилищного строительства. | Сформированы 6 инвестиционных площадок, которые могут быть использованы для размещения объектов предпринимательской деятельности. |
| 1.1.2 | Разработка программы комплексного социально-экономического развития Горьковского муниципального района Омской области на 2014-2016 годы. | Программа комплексного социально-экономического развития Горьковского муниципального района Омской области на 2014-2016 годы разработана, согласована со всеми Министерствами и утверждена Советом муниципального района 26.08.2014 г. |
| 1.1.3 | Внести изменения в муниципальные программы Горьковского муниципального района Омской области и мониторинг их выполнения. | За 9 месяцев 2014 года внесены изменения в муниципальные программы. |
| 1.1.4 | Оформить права на земельные участки, в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения. | Организована работа по формированию земельных участков из невостребованных земель общей площадью 3208 га.: - Краснополянское СП - 512 га - Алексеевское СП - 396 га - Суховское СП - 946 га - Георгиевское СП - 486 га - Серебрянское СП - 868 га |
| 1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 1.2.1 | Проводить мониторинг эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку и муниципальную поддержку. | Ежеквартально проводится мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 1.2.2 | Содействовать реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» поддержки малого предпринимательства в Горьковском муниципальном районе Омской области, в том числе за счет привлечения субсидий областного бюджета на софинансирование расходов. | Совместно с гражданами подготовлено 5 заявок, из поданных заявок на конкурс в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам для организации собственного дела объявленный Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства, один индивидуальный предприниматель получил грантовую поддержку в сумме 200 тыс. рублей. КФХ Литвинов Н.С. принял участие в отборе объявленном Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и получил грантовую поддержку в сумме 3 млн. рублей на развитие семейной животноводческой фермы. |
| 1.2.3 | Содействовать профессиональной подготовке и переподготовке специалистов, занятых в сфере малого предпринимательства. | Организовано участие предпринимателей Горьковского муниципального района в работе площадки по социальному предпринимательству, проведены 2 семинара по изменениям в налоговом законодательстве. |
| Раздел 2. Структурная политика в экономике |  |  |
| 2.1. Агропромышленный комплекс |  |  |
| 2.1.1 | Содействовать привлечению инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса и сельских территорий за счет формирования инвестиционных площадок сельских территорий. | Пункт на исполнении. |
| 2.1.2 | Разработать мероприятия, направленные на: - сохранение поголовья крупного рогатого скота на уровне 2013 года; - обеспечение заготовки неконцентрированных кормов не менее 35 кормовых единиц на одну условную голову по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для обеспечения кормами зимне-стойлового периода 2014 – 2015 годов. | Сохранено поголовье крупного рогатого скота: на 1 октября 2013 года – 12 123 головы, на 1 октября 2014 года – 12 158 голов, что составило 100,2% к уровню прошлого года. На 1 октября 2014 года обеспечение неконцентрированными кормами 30,8 кормовых единиц на условную голову. |
| 2.1.3 | Содействовать технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства Горьковского района, в том числе обновлению парка сельскохозяйственной техники и оборудования. | ООО «Диорит» приобретен посевной комплекс «ПК-8,5 Кузбасс-Т», сумма 3 559 575,00 рублей. ИП глава КФХ Титарева И.Г. 1. Транспортер навозоудаления ТСН-160АН, сумма 161 600,00 рублей. 2. Станция доильная универсальная «Молокопровод» УДС-35-01, сумма 325 000,00 рублей. 3. Трактор «Беларусь-82.1», сумма 730 000,00 рублей. 4. Косилка двухбрусная «Гидроф.Б/пальцевая КСП-2-2.1Б», сумма 108 000,00 рублей. 5. Отвал передний на МТЗ ОБН-1П, сумма 48 800,00 рублей. ООО «Колос» 1. Трактор «ТС-160», сумма 1 160 000,00 рублей. 2. Транспортер навозоудаления ТСН-3ОБ, сумма 125 410,00 рублей. 3. Борона AKZENT-12, на сумму 340 000,00 рублей. 4. Дискатор БДМ-6*4 ПШК, на сумму 889 000,00 рублей. 5. Посевная машина «ОБЬ-8-3ТС», на сумму 3 237 265,00 рублей. 6. Аппарат доильный в ведро 10 штук, на сумму 158 500,00 рублей. 7. Комбайн кормораздаточный КДП 300 Полесье, на сумму 1 430 000,00 рублей. 8. Косилка - плющилка прицепная КПП-4,2 на сумму 680 000 рублей. 9. Камаз с прицепом на сумму 370 000 рублей. ИП глава КФХ Кесов С.Г. - Комплект оборудования щелового опрыскивания 25 м., на сумму 692 000,00 рублей. 2. Решотно-воздушный сепаратор РВС-40 , сумма 1 020 000,00 рублей. 3. Блок осадитель выбросов ВО-10, сумма 159 000,00 рублей. 4. Установка для охлаждения молока закрытого типа 5000 литров, сумма 585 000,00 рублей. ООО «Алексеевское» 1. Смеситель-измельчитель, раздатчик кормов «Хозяин ИСРК-12», на сумму 1 447 000,00 рублей. 2. Кормораздатчик тракторный полупрецепной КТП-10У, на сумму 302 390,00 рублей. ООО «Компания Русское Зерно» 1. Борона тяжелая зубовая Summers Super Harrow Plus 60 (18,29м), на сумму 1 499 800,00 рублей. 2. Борона тяжелая зубовая Summers Super Harrow Plus 84 (25,6м), на сумму 1 960 000,00 рублей. 3. Посевной комплекс «Agrator-8500» 5 штук, на сумму 15 310 000,00 рублей. ООО «Нива» Подборщик МСМ 10.08.07.000-03 к комбайнам «Вектор» и «AKROS-530» с унифицированными жатками – 2 штуки, сумма 592 000,00 рублей. ИП глава КФХ Арбузов В.А. Комбайн «AKROS-530» на сумму 4 980 000,00 рублей. |
| 2.1.4 | Продолжить реализацию мероприятий по повышению почвенного плодородия и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе обеспечить: - внесение минеральных удобрений; - оптимизацию структуры посевных площадей в соответствии с зональными особенностями; - уточнение базы данных об уровне использования земель сельскохозяйственного назначения в Горьковском районе посредством проведения мониторинга их использования. | В 2014 году посевная площадь 89 813 га, что соответствует 84,2% от пахотных земель. Использование пашни 106 720 га., что составляет 91,9% от общей пашни. В 2014 году внесено 158 тонн действующего вещества. Рекомендованная площадь посева зерновых культур по северно-лесостепной зоне: пшеница - 60%, овес, ячмень – 30%, зернобобовые - 10%. Распределение площади посева в разрезе зерновых культур в районе: пшеница - 72,2%, овес, ячмень – 22,2%, зернобобовые - 4,8%. Создана рабочая группа по мониторингу сельскохозяйственных земель. |
| 2.1.5 | Осуществить комплекс мер по увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, в том числе: - обеспечить помощь в подготовке возмещения части затрат населению на производство молока, направленного на переработку. | На 1 октября 2013 года у населения закуплено 2001 тонна молока, на 1 октября 2014 года 2118 тонн, что составило 106% к уровню прошлого года. Получено субсидий на 1 октября 2014 года на возмещение части затрат гражданам ведущим личное подсобное хозяйство по производству молока на сумму 4 715 058,93 рублей. |
| 2.1.6 | Реализовать меры, направленные на повышение профессионального и образовательного уровня работников, привлечение высококвалифицированных кадров в агропромышленный комплекс Горьковского района, предусмотрев переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий. | Проведена переподготовка специалистов отвечающих за энергетику в хозяйствах - 28 человек, профессиональная переподготовка ответственных за хранение, учет ГСМ-токсичных, пожаро - и взрывоопасных веществ - 22 человека. Обучение по дополнительной профессиональной программе «Современные способы и технологии искусственного осеменения крупного рогатого скота» - 1 человек. |
| 2.1.7 | Активизация работы по предоставлению земельных участков сельскохозяйственным предприятиям и гражданам в собственность или аренду. | За 9 месяцев 2014 г. заключено 9 договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 218,3 га. Предоставлен в аренду земельный участок ООО «Агрофирма Горьковская». Земельные участки в Октябрьском сельском поселении площадью 856 га переданы в аренду ООО «Агрофирма Горьковская». |
| 2.1.8 | Поддержка разнообразных агропромышленных формирований (сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий) с полным циклом производства и переработки. | Пункт на исполнении |
| 2.1.9 | Разработка программы охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения. | Пункт на исполнении |
| 2.2. Строительство и развитие инфраструктуры |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 3,75 тыс. кв.м общей площади жилых домов в Горьковском муниципальном районе Омской области, в т.ч. индивидуальных жилых домов 2,6 тыс. кв.м. | За отчетный период введено жилых домов общей площадью 1,663 тыс. кв. м. |
| 2.2.2 | Оказать государственную и муниципальную поддержку: - в строительстве и приобретении жилья на территории Горьковского муниципального района Омской области не менее 2 молодым семьям; - в строительстве индивидуальных жилых домов на территории Горьковского муниципального района Омской области не менее 4 семьям. | Сформированы списки участников и направлены на отбор. |
| 2.2.3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Горьковского муниципального района Омской области 8 домов. | В программе по переселению на 2014 год участвуют 10 аварийных домов. Заключены контракты с застройщиками, ведется строительство. |
| 2.2.4 | Строительство 2 спортивных объектов. | Ведется подготовка проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: р. п. Горьковское, ул. Красный Путь, д. 24. |
| 2.2.5 | Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 0,252 тыс. кв.м общей площади жилых домов в сельских населенных пунктах Горьковского муниципального района Омской области в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2015 года». | Согласно отбора определены 3 семьи участники программы. Денежные средства перечислены на счета застройщиков и ими освоены. По данной программе введен в эксплуатацию жилой дом площадью 189 кв.м. |
| 2.2.6 | Обеспечить предоставление на безвозмездной основе в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства на территории Горьковского муниципального района Омской области не менее 5 многодетным семьям. | В отчетном периоде предоставлены земельные участки 2 многодетным семьям. |
| 2.2.7 | Содействовать строительству и реконструкции электросетевых объектов для осуществления комплексной жилой застройки на территории Горьковского муниципального района Омской области в рамках реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго») на 2012 – 2017 годы. | Выданы акты выбора земельного участка в р. п. Горьковское ул. Ворошилова, ул. Озёрная, Горьковская ЦРБ. |
| 2.3. Жилищно-коммунальный комплекс и энергосбережение |  |  |
| 2.3.1 | Продолжить работу по привлечению средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в том числе на реализацию мероприятий: - по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в муниципальных образованиях Горьковского муниципального района Омской области; - по развитию инженерной инфраструктуры собственников жилья. | Принят краткосрочный план проведения капитального ремонта на 2014-2016 гг. Выбран способ формирования фонда капитального ремонта. р.п. Горьковское – 39 домов, Алексеевское сельское поселение – 3 дома, Октябрьское сельское поселение – 9 домов. |
| 2.3.2 | Обеспечить развитие улично-дорожной сети в Горьковском муниципальном районе Омской области за счет ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Данный пункт в 2014 году не будет реализован. |
| 2.3.3 | Обеспечить разработку схем водоснабжения органами местного самоуправления Горьковского муниципального района Омской области. | Разработано двенадцать схем водоснабжения. |
| 2.3.4 | Подготовка тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. | Общая сумма расходов на подготовку теплоэнергетического хозяйства Горьковского района к отопительному периоду 2014-2015 гг. составляет 2 700 000 рублей. Тепловые сети подготовлены на 100%. |
| 2.3.5 | Подготовка теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. | Теплоисточники подготовлены на 100%. |
| 2.3.6 | Подготовка водопроводных сетей к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. | Водопроводные сети подготовлены на 100%. |
| 2.3.7 | Принять участие в целевой программе «Социальное развитие села»: - строительство скважин: с. Новопокровка – 1, п. Алексеевский – 2, д. Чучкино – 1, с. Рощино – 1, а. Бельсенды Казах – 1; - строительство внутрипоселковых газовых распределительных сетей д. Яковлевка; - строительство объектов централизованного водоснабжения: с. Георгиевка, с. Октябрьское, р.п. Горьковское (водопроводные сети протяженностью 3,2 км), с. Павлодаровка (водопроводные сети протяженностью 2 км), с. Астыровка строительство третей очереди внутрипоселкового водопровода; - ремонт автомобильных дорог: с. Астыровка – 1,8 км, с. Лежанка – 1,0 км, п. Алексеевский – 0,95 км, д. Алексеевка – 0,3 км, с. Павлодаровка – 0,4 км, с. Новопокровка – 2,1 км; - строительство жилья: 1 дом – с. Октябрьское, 1 дом – с. Павлодаровка, 1 дом – д. Кирсаново, 2 дома – р.п. Горьковское. | Стоимость строительства скважины в с. Новопокровка составляет 475 тыс. рублей. Строительные работы выполнены в полном объеме. Строительно-монтажные работы подводящего газопровода протяженностью 7,1 км к д. Яковлевка завершены. Ведется опрессовка трассы и сдача объекта. Подключено 34 потребителя. с. Георгиевка Определен подрядчик для строительства технических сооружений на сумму 2 106 000 рублей. Работы начаты. с. Октябрьское Проектно – сметная документация водоснабжения села прошла государственную экспертизу. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Подана заявка в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области на строительство в 2015 году. В р.п. Горьковском построены водопроводные сети 400 м (ул. 8 Марта) и 220 м (ул. Первомайская) за счет частных инвесторов. За счет субсидий предоставленных Горьковскому городскому поселению в размере 476,6 тыс. рублей построены водопроводные сети в р.п. Горьковском на ул. Озерная и ул. Коммунаров. с. Павлодаровка Выполнены изыскательные работы. с. Астыровка Заключено дополнительное соглашение на строительство внутрипоселкового водопровода. Строительно-монтажные работы выполнены на 100% (построены 7,3 км водопроводных сетей). В 2014 году предусмотрено произвести ямочный ремонт дорог в с. Астыровка (600 м), с. Новопокровка (520м) строительно-монтажные работы выполнены. д. Алексеевка – разработана проектно – сметная документация на ул. Казаковская. Проведен ремонт дорожного покрытия в р.п. Горьковском: - ул. Карбышева – 920 м – 1 361 798 рублей; - ремонт дорожного покрытия центральной площади р.п. Горьковское – 1435 кв.м. – 841 017 рублей; - ремонт дорожного покрытия в с. Павлодаровка ул. Центральная – 668 кв.м. – 500 000 рублей. Начато строительство 1 дома – с. Павлодаровка, 1 дома – д. Кирсаново, 1 дома – р.п. Горьковское. |
| 2.3.8 | Предоставление земельных участков для жилищного строительства в соответствии со ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ (ред. от 23 июля 2013г.) (с изм. и доп. вступающими в силу с 06 сентября 2013г.) | Предоставлено 2 земельных участка для индивидуального жилищного строительства в р.п. Горьковское. |
| 2.3.9 | Предоставление земельных участков для строительства жилых домов по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда». | Предоставлено в аренду 2 земельных участка: с. Новопокровка и р.п. Горьковское для строительства жилых домов по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда». |
| Раздел 3. Социальное развитие, профилактика и снижение социального неблагополучия |  |  |
| 3.1. Обеспечение занятости населения и повышение заработной платы |  |  |
| 3.1.1 | Продолжить реализацию государственной политики содействия занятости населения, в том числе: - обеспечить трудоустройство не менее 71,0 процента от общего количества граждан, обратившихся в казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Горьковского района»; - организовать профессиональное обучение не менее 85 безработных граждан; - создать рабочие места для трудоустройства не менее 4 незанятых инвалидов. | - трудоустроено 73,8 процента от общего количества граждан, обратившихся в казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Горьковского района»; - направлен на профессиональное обучение 91 безработный гражданин; - создано 8 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. |
| 3.1.2 | Содействовать созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. | Ежеквартально проводятся проверки по созданию условий для безбарьерного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и выясняется для каких категорий инвалидов доступен объект в соответствии с нормативами. Руководителям направляются рекомендательные письма и акты обследования объекта с уведомлением о дате следующей проверки. В течение 9 месяцев 2014 года обследовано 35 объектов. |
| 3.2. Развитие системы образования |  |  |
| 3.2.1 | Обеспечить сохранение сети малокомплектных сельских школ. | Сохранена сеть малокомплектных сельских школ. |
| 3.2.2 | Продолжить модернизацию системы дошкольного и общего образования, в том числе за счет: - приобретения оборудования (учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся и для школьных столовых); - пополнения фондов библиотек общеобразовательных организаций; - развития инфраструктуры дошкольных и общеобразовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся); - осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе образования. | Проведен ремонт санитарно-бытовых помещений в структурном подразделении МКОУ «Краснополянская СОШ» в д. Исаевка, ремонт кровли в МКОУ «Павлодаровская СОШ», МКОУ «Краснополянская СОШ», МКОУ «Суховская СОШ», МКОУ «Горьковская СОШ № 2», МКОУ «Ударновская СОШ», МКОУ «Астыровская СОШ», реконструкция пищеблока в МКОУ «Октябрьская СОШ». Проведены текущие ремонты в 21 общеобразовательной организации и 12 дошкольных образовательных организациях. Приобретены учебники в количестве 1760 экземпляров для библиотек общеобразовательных организаций. Приобретен комплект ученической мебели для МКОУ «Богдановская ООШ», спортивное оборудование для МКОУ «Новопокровская СОШ» на сумму 200 000 рублей. Заменены 6 дверных групп в 6 образовательных организациях. |
| 3.2.3 | Продолжить создание условий для реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе за счет: - создания условий не менее 80 процентам детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий; - организации получения педагогическими работниками дополнительного профессионального образования по специальности «Олигофрения». | Обучаются на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 80% детей – инвалидов (3 ребенка – инвалида). |
| 3.2.4 | Продолжить развитие системы поддержки талантливых детей, в том числе: - обеспечить участие одаренных детей и талантливой молодежи в конкурсно-выставочных мероприятиях муниципального и регионального уровня; - организовать торжественное вручение премий Главы муниципального района обучающимся общеобразовательных организаций – победителям и призерам муниципальных, областных, всероссийских конкурсов, олимпиад. | В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 18 обучающихся. Вручена премия Главы муниципального района 20-ти обучающимся общеобразовательных организаций. |
| 3.2.5 | Создать условия для развития кадрового потенциала в сфере образования, в том числе за счет: - повышения квалификации, профессиональной переподготовки не менее 38 процентов от общего количества учителей и руководителей общеобразовательных организаций; - проведения муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Лидер в образовании», «Самый классный классный». | Прошли курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки 32 процента от общего количества учителей и руководителей общеобразовательных организаций. |
| 3.2.6 | Совершенствовать систему мер социальной поддержки, направленных на профессиональное развитие молодых специалистов, начавших работу в сфере образования. Обеспечить предоставление единовременной денежной выплаты молодым специалистам в размере 5 тысяч рублей. | Предоставлена единовременная денежная выплата 5 молодым специалистам в размере 5 тысяч рублей каждому. |
| 3.3. Здоровый образ жизни |  |  |
| 3.3.1 | Организовать летний отдых и оздоровление не менее 800 детей и подростков на базе 12 лагерей дневного пребывания, 120 детей в оздоровительном лагере «Жемчужина». | Организован летний отдых и оздоровление для 740 детей и подростков на базе 11 лагерей дневного пребывания, 60 детей в оздоровительном лагере «Жемчужина». |
| 3.3.2 | Организовать проведение творческих конкурсов, спортивных соревнований для обучающихся образовательных учреждений. | Проведены соревнования в зачет спартакиады школьников по хоккею с шайбой, лыжным гонкам, полиатлону, шорт-треку, легкой атлетике, гиревому спорту, волейболу, мини-футболу, шахматам с участием 710 обучающихся. Сборные команды школьников района по хоккею с шайбой, лыжным гонками, полиатлону, шорт-треку, легкой атлетике, гиревому спорту, волейболу, мини-футболу, шахматам приняли участие в областных зимних и летних спортивно-культурных праздниках школьников. В творческих конкурсах приняло участие 283 обучающихся. |
| 3.3.3 | Продолжить реализацию мер по развитию молодежного волонтерского движения по профилактике злоупотребления психоактивными веществами. | 11 апреля 2014 года волонтерский отряд «Шаг навстречу» (Георгиевское с\п) принял участие в областном слете волонтерских отрядов. С 1 по 15 июля 2014 года на базе ДОЛ «Пламя» была организованна профильная смена волонтеров. В ней приняло участие 7 несовершеннолетних. |
| 3.3.4 | Обеспечить охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 230 детей и подростков, в том числе не менее 125 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | В качестве поощрения за отличную учебу и оздоровления несовершеннолетних организованны поездки детей в ВДЦ «Орленок» с 6.03.- 26.03.2014 (1 ребенок), ВДЦ «Океан» с 20.03.-10.04.2014 (1 ребенок), 21.06.- 11.07.2014 (1 ребенок). Летняя занятость несовершеннолетних. Всего за июнь - август 2014 года было трудоустроено 298 несовершеннолетних. В июле была организованна работа палаточных походов «Кроссовичок», которые проходили в два периода по 5 дней. В них приняло участие 80 несовершеннолетних, из них 40 находящиеся в трудной жизненной ситуации. 19 - 20 июля 2014 года в с. Новопокровка был организован фестиваль музыки и спорта «Дело было в Новопокровке». В нем приняло участие более 250 участников. |
| 3.3.5 | Оказывать поддержку развитию спорта высших достижений и участию спортсменов Горьковского района во всероссийских и международных соревнованиях, в том числе в соревнованиях Сибирского федерального округа. | Со 2 по 5 февраля 2014 года Бабичев Иван, Ращупкин Артем, Доминов Антон, Коломеец Владислав приняли участие в первенстве России по гиревому спорту. В длинном цикле ребята завоевали бронзу: Бабичев Иван III место, Ращупкин Артём III место. Молодой состав гиревиков вошёл в пятёрку сильнейших. |
| 3.3.6 | Организовать проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе: - районного спортивно-культурного праздника «Праздник Севера – Алексеевка – 2014 год», «Королева спорта – Лежанка – 2014 год»; - массовых стартов; - спартакиады ветеранов спорта Горьковского района. Принять участие в областных спортивно-культурных праздниках, в том числе: - «Праздник Севера – Усть – Ишим – 2014» в Усть - Ишимском муниципальном районе Омской области; - «Королева спорта – Черлак – 2014» в Черлакском муниципальном районе Омской области; - Всероссийском дне бега «Кросс наций»; - VIII областной спартакиаде среди сельских поселений «Спорт для всех». | 1-2 марта 2014 года проведен районный спортивно-культурный «Праздник Севера – Алексеевка - 2014». С 14 по 16 марта 2014 года сборная команда Горьковского района приняла участие в областном сельском спортивно-культурном «Празднике Севера – Усть - Ишим - 2014» и заняла 11 место в общем зачете. 7-8 июня 2014 года организован и проведен спортивно – культурный праздник «Королева спорта – Лежанка – 2014». 6 июля 2014 года Горьковский муниципальный район принял участие в областном спортивно – культурном празднике «Королева спорта – Черлак – 2014» и в общем зачете занял 19 место, что на 2 позиции выше результата 2013 года. 25 - 27 июля 2014 года команда Алексеевского сельского поселения приняла участие в VIII областной спартакиаде среди сельских поселений «Спорт для всех» и заняла 1 место в общекомандном зачете. 21 сентября 2014 года приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2014». 27 сентября 2014 года в с. Новопокровка провели районный осенний кросс в зачет спортивно-культурного «Праздника Севера – Астыровка – 2014». |
| 3.4. Социальная поддержка населения |  |  |
| 3.4.1 | Продолжить создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе за счет сохранения достигнутого уровня семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Проведено: - выдано заключений 17 гражданам о возможности быть кандидатами в опекуны (попечители), усыновители, приемные родители; - выявлено 17 детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 16 устроено под опеку (из них 5 в приемную семью), в отношении 1 ребенка проводится работа по семейному устройству; - в течение 9 месяцев 2014 года открыто 2 приемных семьи (в них 4 ребенка); - 27 февраля 2014 г. проведено заседание Родительского университета (сопровождение замещающих семей) по теме «Стили воспитания»; - приемная семья Баташовых из с. Серебряное приняла участие в межмуниципальном Форуме «Будущее растим сегодня» 27-28 марта 2014 г.; - 20-30 мая 2014 года 4 приемных семьи (Сергеевых, Баташовых, Родюковых, Кругленко) приняли участие в областном празднике «Ярмарка семейных традиций»; - 30.08.14 – 2 опекуна участвовали в заседании клуба приемных родителей (областное мероприятие на базе Центра поддержки семьи г. Омска); 25.08.14 – на базе Серебрянского сельского поселения проведено областное мероприятие с целью оказания психолого-педагогической помощи приемным семьям (оказано 10 индивидуальных консультаций); - 12.09.2014 г. опубликована статья в районной газете «Горьковский вестник «Чужих детей не бывает»; - 25.09.2014 г проведен межведомственный семинар по проблемам семейного устройства детей-сирот с приглашением специалистов социальной службы, ПДН, КДНиЗП, здравоохранения). |
| 3.4.2 | Повысить уровень материального благосостояния и социальной защищенности семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, в форме предоставления из областного бюджета при рождении (усыновлении, удочерении) третьего (или последующего) ребенка ежемесячной выплаты и областного материнского (семейного) капитала. | Предоставляются из областного бюджета при рождении (усыновлении, удочерении) третьего (или последующего) ребенка ежемесячная денежная выплата – 15 чел.; областной материнский (семейный) капитал – 70 чел. |
| 3.4.3 | Обеспечить предоставление единовременных денежных выплат женщинам, состоящих на учете по беременности и родам в медицинских учреждениях. | Единовременные денежные выплаты женщинам, состоящим на учете по беременности и родам в медицинских учреждениях, выплачены за 9 месяцев 2014 года – 177 чел. |
| 3.4.4 | Продолжить проведение оздоровления детей - инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации. | За 9 месяцев 2014 года было оздоровлено в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями с. Чернолучье 8 детей, из них 3 ребенка-инвалида и 5 детей с ограниченными возможностями. 29 детей в ДОЛ «Березка», 12 детей в ГП ДОЛ «Березка» с. Чернолучье, 10 в ЛДП при «Астыровская СОШ». |
| 3.4.5 | Продолжить работу по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Отделение социальной помощи семье и детям (р.п. Горьковское и с. Сухое) За отчетный период в отделение обратилось 2203 человека. Оказано 4544 услуги. Отделением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На 1 октября 2014г. в территориальном банке данных состоит 31 семья, в которых проживает 69 детей (всего 106 человек). Всего в отчетный период оказано 1326 услуг. Обслужено 2561 человек. |
| 3.4.6 | Продолжить практику по расширению использования мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, оказывать услуги сиделки; проводить работу с приемными семьями. | В БУ «КЦСОН Горьковского района» ведется дифференцированный учет граждан нуждающихся в социальной защите. В отделениях социального обслуживания на дому численность обслуживаемых граждан поддерживается в пределах выделенных в штатном расписании ставок, на 01.10.2014 года число обслуживаемых составило 767 человек. В учреждении продолжает действовать система контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. Комиссия по проведению внутренних проверок качества провела 16 проверок. Отделениями социального обслуживания на дому предоставляются услуги сиделки. Услуги получили 40 человек. Организованы курсы по уходу за пожилыми людьми для родственников, за 9 месяцев 2014 года обучен 1 гражданин. Для маломобильной категории граждан приобретен гусеничный подъемник. В учреждении действует районная мобильная служба. Деятельность мобильной службы осуществляется во взаимодействии с администрациями сельских поселений, государственными и бюджетными учреждениями. За 9 месяцев 2014г. мобильная служба выехала 56 раз, обслужила – 1334 человека, из них граждан пожилого возраста и инвалидов – 659. Услуга по развитию навыков компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов востребована. В отчетный период 2014 года услугой воспользовалось 17 граждан, проведено 170 занятий. |
| 3.4.7 | Оказывать государственную социальную и материальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; государственную социальную помощь на основе социального контракта. | Государственную социальную помощь получили 92 семьи, материальную помощь выделили 12 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; государственную социальную помощь на основе социального контракта оформили 11 семей. |
| 3.4.8 | Организовать проведение социально значимых мероприятий, в том числе посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Международному дню инвалидов, Международному дню пожилых людей. | Специалистами ОСПСиД р.п. Горьковское проведено групповые занятие «Их имена мы не забудем (к 25 - летию вывода войск из Афганистана». Специалистами ОСПСиД с. Сухое проведено мероприятие ко Дню защитников Отечества «Аты - баты шли солдаты». Было проведено мероприятие для детей и родителей: посвященное 1 апреля «Шар-ах-шоу», посвященное Дню победы «Не забудем Вас герои», Посвященное Дню семьи «Загляните в мамины глаза», Посвященное 1 июня Международному дню защиты детей «Новый друг», Посвященное 22 июня «День памяти и скорби». В апреле 2014г. все отделения по работе с семьей и детьми и волонтерский отряд «Данко» приняли активное участие в всероссийской Весенней недели добра. Наиболее активный волонтер Козловский Дмитрий был награжден благодарственным письмом. В июле месяце прошло празднование Дня семьи, любви и верности. Одна семья награждена медалью за любовь и верность. |
| 3.4.9 | Продолжить работу по пропаганде семейных ценностей и семейного образа жизни, повышению духовно-нравственного потенциала семьи. Способствовать повышению роли и ответственности отцов в укреплении брачно-семейных отношений («семья года», награждение медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть»). | Премию Губернатора «Семья года» получила одна семья. Одна мама из с. Новопокровка награждена медалью материнской славы. |
| 3.4.10 | Продолжить предоставление мер социальной поддержки в денежной форме ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам Омской области и другим категориям граждан в соответствии с областным законодательством. | На 01.10.2014 г. в рамках соответствующего законодательства было оказано мер социальной поддержки в денежной форме следующим категориям граждан: - ветеранам труда – 1054 чел.; - труженикам тыла – 247 чел.; - реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий – 135 чел.; - ветеранам Омской области – 859 чел. |
| 3.4.11 | Осуществлять предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежного эквивалента с использованием системы информационного обмена с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, в которой производится защищенный обмен персональными данными и информацией о платежах граждан. Обеспечить предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | На 01.10.2014 года КУ «Центром социальных выплат по Горьковскому району» было, предоставлено мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежного эквивалента – 4 014 чел. На 01.10.2014 г. субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 250 чел. |
| 3.4.12 | Содействовать предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в пределах территории Омской области. | По предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в пределах территории Омской области за 9 месяцев 2014 года изготовлено и выдано электронных транспортных карт 495 шт., продлено действие 1 705 шт. |
| 3.4.13 | Проводить мероприятия по содействию занятости инвалидов в районе, в том числе: - содействовать выполнению квоты для приема на работу инвалидов в рамках Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области». | В рамках реализации Закона Омской области в подведомственном учреждении БУ «КЦСОН Горьковского района» квота по приему на работу инвалидов выполнена: квота – 4, принято – 4, специальное рабочее место квота – 1, организовано – 2. |
| 3.4.14 | Содействовать дальнейшему развитию кадровой политики на территории района, в том числе за счет: - проведения мониторинга и прогнозирования потребности регионального рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих на среднесрочную перспективу. | Ежеквартально проходит сбор и обработка информации о среднемесячной заработной плате работников, сведения о штатной и списочной численности работников, а также информация об источниках формирования и структуре фонда оплаты труда, средней заработной плате работников. |
| 3.4.15 | Продолжить работу межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников: - обеспечить привлечение квалифицированных кадров для организаций района из числа соотечественников, проживающих за рубежом. | Постоянно ведется работа по данному направлению деятельности: проводятся комиссии, ведутся беседы с кандидатами, которые работают в разных областях деятельности и которые бы хотели работать на территории Горьковского района. За 9 месяцев 2014 года проведено 21 заседание межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. |
| 3.4.16 | Реализовывать меры, направленные на создание в организациях района условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе: - продолжить работу межведомственной комиссии по охране труда; - координировать организацию обучения и проверки знаний требований охраны труда работодателей и специалистов по охране труда; - продолжить аттестацию рабочих мест по условиям труда; - снизить уровень производственного травматизма в организациях района. | За 9 месяцев 2014 года состоялось 3 заседания межведомственной комиссии по охране труда, на котором было рассмотрено 5 вопросов. В отчетном периоде в районе обучено по охране труда 153 руководителя и специалиста. В течение прошедшего периода АРМ прошли 98 организации (у 4-х организаций закончился срок действия). Аттестовано 2 600 рабочих мест, на которых занято 3 058 человек. В организациях разработаны мероприятия по улучшению условий и охраны труда. За отчетный период 2014 года зарегистрировано 6 несчастный случаев. |
| 3.4.17 | Предоставление земельных участков под строительство многоквартирных малоэтажных домов для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Предоставлено 2 земельных участка для строительства 3–х многоквартирных жилых домов для предоставления лицам из числа детей сирот. |
| 3.4.18 | - Бесплатное предоставление в собственность отдельных категорий граждан земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. | По состоянию на 01.10.2014 года очередность составляет 63 семьи. Определен перечень земельных участков для предоставления 20-ти очередникам. |
| 3.5. Развитие культурного потенциала и молодежная политика |  |  |
| 3.5.1 | Обеспечить участие творческих коллективов, участников, работников учреждений культуры муниципального района в областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, согласно Организационного плана мероприятий на 2014 год по реализации Соглашения о взаимодействии между Министерством культуры Омской области и Администрацией Горьковского муниципального района на 2014 - 2016 годы. | Творческие коллективы, исполнители Горьковского муниципального района приняли участие в следующих мероприятиях в рамках данного пункта: январь: - областной конкурс на присуждение премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» в номинации «Лучший руководитель в сфере культуры и искусства» - Г.Д. Сембаева (МБУ «Районный центр культуры»); февраль: - городской фестиваль – конкурс патриотической песни «Новая Россия» (г. Омск) – В.Г. Мешков (лауреат 2 степени, МБУ «Районный центр культуры»); март: - областной конкурс чтецов «Я вырываю слова из плена…» - М. Ратанин (филиал Георгиевская библиотека МБУ «Георгиевский центр культуры», руководитель И.Н. Свидинская); - народный праздник Навруз – танцевальный коллектив «Жизнь цветов» (филиал Бельсенды-Казахский клуб МБУ «Павлодаровский центр культуры», руководитель А.Е. Кожахметов); апрель: - XV областной фестиваль любительских кукольных театров «В мире сказок» - кукольный театр «Волшебный чуланчик» (МБУ «Георгиевский центр культуры», руководитель Г.Н. Иванова); май: - XIX областной фестиваль любительских театров «Театральные встречи. Омск – 2014» - народный театр «Позитив» (МБУ «Суховской центр культуры», руководитель Н.В. Дрокова); - VI Межрегиональный фестиваль – конкурс русской песни им. Е.В. Калугиной – Софья Акимова (МБУ «Георгиевский центр культуры», руководитель Т.Ф. Акимова); - областной фестиваль – конкурс хоров и ансамблей русской песни «Светлые родники», не имеющих звание «народный» - вокальный ансамбль «Поющие сердца» (диплом 2 степени, МБУ «Астыровский центр культуры», руководитель Н.И. Милютина); июнь: - областной праздник народов Омского Прииртышья «Россия молодая» - В.Г. Мешков (МБУ «Районный центр культуры»); - II межрайонный фольклорный фестиваль «Напевы Сибирского тракта» в г. Тюкалинск - фольклорный ансамбль «Барвинок» (филиал «Демьяновский клуб» МБУ «Суховской центр культуры», руководитель Е.В. Бабенко); июль: - I межрайонный фестиваль инструментальной музыки «Над седым Иртышом» в р.п. Большеречье; - вокальная инструментальная группа «Адреналин», руководитель А.А. Артамонов и солистка Ю.Г. Высокина (МБУ «Районный центр культуры»); август: - концертная программа «Уездный хоровод» к 255-летию г. Тюкалинска Омской области в г. Тюкалинск - фольклорный ансамбль «Барвинок» (филиал «Демьяновский клуб» МБУ «Суховской центр культуры», руководитель Е.В. Бабенко); сентябрь: - V Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Финноугория Сибирская. Гармония» - народный фольклорный ансамбль «Тачок» (МБУ «Астыровский центр культуры», руководитель А.М. Галуза). |
| 3.5.2 | Обеспечить участие учащихся Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Горьковская детская школа искусств» в конкурсно-выставочных мероприятиях районного, областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней. | Учащиеся МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств» приняли участие в следующих зональных и областных конкурсно-выставочных мероприятиях: январь – март: - III областной конкурс юных пианистов, учащихся музыкальных школ и школ искусств муниципальных районов Омской области «Шебалинка ищет таланты» В. Чеснокова, Я. Андрес, Р. Забелин (участники); - зональный конкурс учащихся отделений народных инструментов ДШИ – Р. Рощин (лауреат III степени), С. Гнусков (дипломант I степени); - зональный конкурс учащихся отделений фортепиано ДШИ – К. Прокопьева (лауреат III степени), Я. Андрес (дипломант I степени), Р. Забелин (дипломант II степени), К. Киш (участник), В. Чеснокова (участник); - зональный конкурс юных знатоков изобразительного искусства – Д. Шмулей (участник); - зональный конкурс «Мне было свыше то дано», посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова – А. Микенина (диплом III степени), А. Синякова (диплом поощрительный); - зональная выставка-конкурс по декоративно – прикладному искусству – А. Синякова (диплом III степени), О. Чемичёва (диплом III степени); - районная выставка-конкурс рисунков «Сочи – 2014», посвящённая XXII зимним Олимпийским играм – А. Микенина, В. Сащенко, А. Синякова, М. Усова, В. Тимофеева, Е. Колмыкова, С. Проничев, Е. Кубышева; - районная выставка, посвящённая Дню защитника отечества – А. Микенина, О. Чемичёва, Д. Шмулей, С. Проничев, Е. Кубышева, А. Синякова; - районная выставка, посвящённая Международному женскому дню 8 марта – И. Мухин, А. Мартынов, О. Чемичёва, Е. Колмыкова, А. Синякова, А. Микенина, В. Сащенко, Д. Шмулей, А. Пилипенко. апрель – июнь: - Всероссийский (III Межрегиональный) конкурс исполнителей на народных инструментах «Огни Сибири» - Рощин Роман (дипломант III степени), Гнусков Сергей (дипломант II степени), ансамбль народных инструментов учащихся 2 класса: Курманов Павел, Похомов Никита, Тытюк Максим, Рощин Роман (диплом III степени), ансамбль народных инструментов из 10 человек (лауреат III степени); - Х открытый хоровой фестиваль «Только вместе не допустим мы войны», посвящённый Великой Победе - вокальный ансамбль «Элегия» (диплом лауреата); - II областной фестиваль – конкурс немецкой культуры «Классика и современность» - Цатинян Шушаник (лауреат III степени), Чеснокова Валентина (лауреат III степени), Забелин Роман (лауреат III степени), Андрес Яна, Прокопьева Кристина, Галиева Екатерина, Киш Ксения, Синякова Алина, Колмыкова Екатерина, Чемичёва Олеся, Тимофеева Валентина (дипломанты); - районный детский весенний пасхальный фестиваль - Гнусков Сергей, Орлова Маргарита, Киш Ксения, вокальный ансамбль «Элегия», средняя танцевальная группа хореографического ансамбля «Огоньки» (участники). |
| 3.5.3 | Обеспечить повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов учреждений культуры муниципального района на базе областных образовательных учреждений, подведомственных Министерству культуры Омской области. | Обучение на курсах повышения квалификации в отчетный период прошли 8 специалистов: 1) «Основы профессиональной деятельности руководителя учреждения культуры. Управленческий практикум для начинающих руководителей» с 11 по 19 марта 2014 г. - С.Ю. Акимов (директор МБУ «Георгиевский центр культуры»). 2) «Актуальные проблемы учетно-хранительской деятельности в музеях» с 21 по 28 мая 2014 г. – Е.В. Карабанова (специалист по научно-фондовой деятельности МБУ «Горьковский историко-краеведческий музей»). 3) «Актуальные вопросы фортепианной педагогики» со 2 по 11 июня 2014 г. – Л.Г. Романова (директор МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств»). 4) «Актуальные вопросы фортепианной педагогики» со 2 по 11 июня 2014 г. – И.Н. Молчанова (преподаватель МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств»). 5) «Современный архив организации: управление и методическое сопровождение деятельности» с 17 по 24 июня 2014 г. – Е.Г. Минаева (методист ИМО МБУ «ЦФИМХО»). 6) «Новый порядок нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях» 25 августа 2014 г. – Е.Л. Фомина (специалист по кадрам ИМО МБУ «ЦФИМХО»). 7) «Новый порядок нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях» 25 августа 2014 г. – О.Г. Дараган (главный бухгалтер МБУ «ЦФИМХО»). 8) «Современные тренды культурно-досуговой деятельности по месту жительства» 18 – 26 августа 2014 г. – В.В. Колобков (директор МБУ «Новопокровский центр культуры»). |
| 3.5.4 | Обеспечить участие учащихся МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств» в областном конкурсе на «Соискание именной стипендии Министерства культуры Омской области учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской области» по итогам 2013-2014 учебного года, а также преподавателей на «Соискание творческой стипендии Министерства культуры Омской области результативно работающим педагогам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» по итогам 2013-2014 учебного года. | На участие в конкурсе на «Соискание творческой стипендии Министерства культуры Омской области результативно работающим педагогам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей по итогам 2013-2014 учебного года» выдвинута кандидатура преподавателя МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств» Молчановой Ирины Николаевны. На участие в конкурсе на «Соискание именной стипендии Министерства культуры Омской области учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской области по итогам 2013 - 2014 учебного года» выдвинута кандидатура Андрес Яны (4 класс, фортепиано). |
| 3.5.5 | Обеспечить участие в реализации мероприятий, посвященных Году культуры в Российской Федерации. | В отчетный период на территории Горьковского муниципального района проведены следующие районные мероприятия, посвященные Году культуры в Российской Федерации: январь: - районный рождественский фестиваль «Свет звезды»; март: - районный конкурс чтецов - любителей и самодеятельных поэтов «Бессмертен тот, кто Отечество воспел…»; - церемония открытия Года культуры в РФ на территории Горьковского муниципального района; - районный конкурс среди молодых любителей театрального искусства «Театральный бомонд»; апрель: - районный фестиваль любительских театральных коллективов «ОткрытиЕ»; - районный детский весенний пасхальный фестиваль; май: - районная краеведческая игра «Знатоки краеведения»; - районный фестиваль – конкурс художественного творчества пожилых людей «Мои года – мое богатство»; июль: - районный конкурс на лучшее произведение среди самодеятельных поэтов и композиторов, посвященный 90-летию образования Горьковского района; - районный конкурс среди фотолюбителей, посвященный 90-летию образования Горьковского района; август: - районный праздник «Мой край Сибирский Горьковский», посвященный 90-летию образования Горьковского района; сентябрь: - районная краеведческая игра «Я шагаю по р.п. Горьковское». |
| 3.5.6 | Организовать и провести мероприятия на территории муниципального района, согласно Организационного плана мероприятий на 2014 год в реализации Соглашения о взаимодействии между Министерством культуры Омской области и Администрацией Горьковского муниципального района. | В учреждениях культуры муниципального района организованы и проведены циклы мероприятий к календарным праздникам: ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню, ко Дню защиты детей, ко Дню России и мн. другим. Состоялись торжественные мероприятия к профессиональным праздникам. Ко Дню Победы в ВОВ на территории района прошли митинги памяти и праздничные программы. В малонаселенные пункты и населенные пункты, не имеющие учреждений культуры, состоялись выезды с концертными программами. Проведён ряд тематических мероприятий, приуроченных к Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», к Международному дню борьбы с наркоманией. В июле прошли два больших концерта на Центральной площади р.п. Горьковское: «Живем мы на Руси святой» - праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности и праздничный концерт ко Дню крещения Руси «Живи и здравствуй, Русь Святая!». 16 августа состоялось праздничное мероприятие, посвященное юбилею Горьковского района с привлечением учреждений и организаций, а так же поселений муниципального района. Выставки, беседы, акции, концерты прошли в учреждениях культуры к Дню государственного флага России. В сентябре в учреждениях культуры прошли праздничные концерты и игровые программы ко Дню знаний. С 8 по 14 сентября 2014 г. в библиотеках и клубных учреждениях района прошли мероприятия, приуроченные к «Недели трезвости». |
| 3.5.7 | Обеспечить присуждение и выплату стипендии Главы Горьковского муниципального района им. Н.П. Басовой учащимся общеобразовательных школ, по итогам краеведческих чтений К.П. Лавриновича на основании соглашения, заключенного между Комитетом по культуре и искусству и Комитетом по образованию Администрации Горьковского муниципального района. | По итогам краеведческих чтений им. К.П. Лавриновича в оргкомитет по присуждению и выплате премии Главы Горьковского муниципального района им. Н.П. Басовой приняты материалы следующих претендентов на стипендию: Грудина Артема (6 класс, МКОУ «Новопокровская СОШ»), Матчина Дмитрия (10 класс, МКОУ «Серебрянская СОШ»), Симоновой Татьяны (10 класс, МКОУ «Горьковская СОШ № 2»), Гертер Алины (7 класс, МКОУ «Георгиевская СОШ»), Свидинской Софии (4 класс, МКОУ «Георгиевская СОШ»), Айтчановой Алины (5 класс, МКОУ «Бельсенды – Казахская СОШ». |
| 3.5.8 | Обеспечить выплату именных стипендий Главы Горьковского муниципального района одаренным учащимся МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств» (2 стипендии по 5 тыс. руб.), результативно работающим педагогам МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств» (1 стипендия - 7 тыс. руб.) | Общим собранием педагогического коллектива МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств» определены кандидатуры учащихся Сащенко Валерии, Шмулей Даниила, Андрес Яны на присуждение именных стипендий Главы Горьковского муниципального района одаренным учащимся МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств». Общим собранием педагогического коллектива МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств» определена кандидатура Романовой Ларисы Георгиевны – директора МБОУ ДОД «Горьковская школа искусств» на выплату именной стипендий Главы Горьковского муниципального района результативно работающим педагогам МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств». В настоящее время ведется работа по подготовке документов. |
| 3.5.9 | Обеспечить в целях поддержки инноваций и высоких достижений в культурной деятельности присуждение и выплату премий Главы Горьковского муниципального района специалистам, работающим в сфере культуры: «За заслуги в развитии культуры на селе», «Лучший библиотекарь Горьковского района» (на конкурсной основе, 2 премии по 7 тыс. руб.) | Определены кандидатуры на выплату премии Главы Горьковского муниципального района: - премия Главы Горьковского муниципального района «За заслуги в развитии культуры на селе» - Милютина Наталья Ивановна – директор МБУ «Астыровский центр культуры»; - премия Главы Горьковского муниципального района «Лучший библиотекарь Горьковского района» - Белоусова Ида Августовна – заведующая филиалом «Октябрьская библиотека», Федяева Людмила Николаевна – заведующая филиалом «Астыровская библиотека». |
| 3.5.10 | Продолжить работу по формированию Государственного электронного каталога музейных предметов и музейных коллекций, реставрацию и пополнение музейного фонда МБУ «Горьковский историко-краеведческий музей». | За данный период оцифровано 900 музейных предметов, 900 предметов занесено в Государственный электронный каталог музейных предметов и музейных коллекций РФ. Собран 581 музейный предмет. |
| 3.5.11 | Организовать работу межрайонных выставочных проектов с музеями муниципальных районов Омской области. | На октябрь 2014 года запланирована выставка историко-краеведческого музея с. Петровка Омского муниципального района Омской области на базе Горьковского историко-краеведческого музея. |
| 3.5.12 | Продолжить работу по внесению библиографических записей в электронный каталог «OPAK-GLOBAL». | В Государственный электронный каталог «OPAK-GLOBAL» внесено 9324 библиографические записи. |
| 3.5.13 | Продолжить работу по комплектованию библиотечных фондов муниципального района. | Комплектование библиотечных фондов пополнилось на 2061 экземпляр: за счет местного бюджета – 721 экземпляр, поступления в дар от населения – 1291 экземпляр, от ОГОНБ им. А.С. Пушкина – 49 экземпляров. |
| 3.5.14 | Обеспечить создание на официальном сайте Горьковского муниципального района странички о лучших работниках учреждений культуры муниципального района. | На официальном сайте Горьковского муниципального района продолжается ведение странички о лучших работниках и коллективах учреждений культуры Горьковского района - «Аллея почёта». |
| 3.5.15 | Реализовать комплекс мер по профилактике экстремизма и формированию толерантности у несовершеннолетних и молодежи. Содействовать проведению экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений. | В общеобразовательных организациях проведено 36 мероприятий по профилактике экстремизма и формированию толерантности у несовершеннолетних и молодежи. В них приняло участие 432 обучающихся. Организованны экскурсионные поездки для 142 обучающихся. |
| 3.5.16 | Продолжить реализацию мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике и снижению социального сиротства и семейного неблагополучия. | Проведено: - участие в целевом профилактическом мероприятии «Малыш» 24-26 марта 2014 года, обследовано 7 неблагополучных семей (12 детей находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении); - участие в целевом оперативно-профилактическом мероприятии «Подросток. Улица» с 24-25.06.2014 года обследовано 7 неблагополучных семей. Приняли участие в целевых оперативно - профилактических мероприятиях (операциях): - «Опека» (19 – 21 августа 2014г.) – посещено 4 подопечных семьи (оказана консультативная помощь); - «Подросток – Лето» (14 - 18 июля 2014 г.): оздоровлено за июль – август – 55 подопечных (48 оздоровительный лагерь, 6 - палаточный лагерь, 1 –трудоустроен); - «Ученик»: посещено 5 семей, состоящих на учете в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, со всеми субъектами профилактики; - участие в благотворительной акции «Соберем ребенка в школу» (приобретение канц. товаров) помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также оказание благотворительной помощи семьям, вынужденно покинувшим территорию Украины; - посещение 8 семей, с целью оказания профилактической помощи семьям и предупреждения социального неблагополучия. |
| 3.5.17 | Принять участие в реализации комплекса мер, направленных на активизацию деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений, в том числе: - принять участие в областном конкурсе социально значимых программ и проектов среди детских и молодежных общественных организаций и объединений; - принять участие в ежегодном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций «Лидер XXI века»; - принять участие в областном фестивале детских и молодежных общественных объединений и организаций. | Приняли участие в ежегодном фестивале лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций «Лидер XXI века». |
| 3.5.18 | Принять участие в реализации комплекса мер по развитию движения студенческих трудовых отрядов. Принять участие в проведение молодежного форума «РИТМ» | С 7- 13 июля 2014 года приняли участие в работе молодежного форума «РИТМ». |
| 3.6. Улучшение экологической ситуации, обеспечение личной и общественной безопасности граждан |  |  |
| 3.6.1 | Принимать участие в рамках проведения следующих мероприятий, в том числе: - проведение экологических акций «Чистая дорога», «Чистая река», «Чистый лес»; - проведение субботников на территории муниципального района; - посадка деревьев и кустарников, цветочных клумб в населенных пунктах; - проведение научно – технических конференций «Сохранение природного и культурного наследия»; - проведение обсуждений по темам, посвященным экологии в средствах массовой информации. | Проведены следующие мероприятия: - проведены экологические акций «Чистая дорога», «Чистая река», «Чистый лес»; - проведены субботники на территории муниципального района; - посадка деревьев и кустарников, цветочных клумб в населенных пунктах. |
| 3.6.2 | Способствовать формированию экологической культуры населения. Увеличить долю населения Горьковского района, участвующего в эколого-просветительских мероприятиях, не менее чем на 2 процента. | Доля населения Горьковского района, участвующего в эколого -просветительских мероприятиях, увеличилась на 2 процента. |
| 3.6.3 | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории Горьковского района. | Проведены дни защиты от экологической опасности на территории Горьковского района. |
| 3.6.4 | Организация экологического просвещения школьников в палаточных лагерях на территории Горьковского района. | Проведена организация экологического просвещения школьников в палаточных лагерях на территории Горьковского района. |
| Раздел 4. Бюджетная политика |  |  |
| 4.1. Совершенствование бюджетной политики Горьковского муниципального района Омской области |  |  |
| 4.1.1 | Увеличение собственных доходов от использования муниципального имущества за счет предоставления недвижимого имущества и земельных участков в аренду и исполнения плана приватизации. | Актуализирован план приватизации, проведена оценка объектов недвижимости, проведены торги по предоставлению земельных участков, в ходе торгов, цена превысила первоначальную в 18 раз. Проданы 2 земельных участка, включенных в план приватизации, доход от продажи составил 140 000 рублей. |
| 4.1.2 | Обеспечить реализацию Плана по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Горьковского муниципального района Омской области, а также сокращению недоимки в 2014 году. Обеспечить повышение эффективности администрирования доходов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления Горьковского муниципального района Омской области. | Органы местного самоуправления наделены полномочиями администратора доходов в местный бюджет в соответствии с нормативно-правовым актом Горьковского муниципального района (распоряжением Главы Горьковского муниципального района). Полномочия главных администраторов доходов бюджета определены статьей 160.1 БК РФ и детализированы приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». Комитет финансов и контроля ежеквартально проводит анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет района. На 01.10.2014 года в консолидируемый бюджет района поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 82 035,9 тыс. рублей, а за аналогичный период 2013 года 70 124,2 тыс. рублей, что на 17 % выше в отношении к 2013 году. Недоимка по доходам в консолидированный бюджет на 01.09.2014 составляет 2 273,7 тыс. руб., а за аналогичный период 2013 года 1 846,3 тыс. руб., что на 23 % выше в отношении к 2013 году. Увеличение недоимки связано с начислением налога на имущество и земельного налога и не возможностью к взысканию их. За главными администраторами доходов закреплены соответствующие коды администраторов доходов бюджета, а также порядок администрирования конкретных видов доходов соответствующих бюджетов. По недопущению и взысканию задолженности проведена работа, направленная на уточнение базы данных по местным налогам: - предоставлены в налоговую инспекцию списки налогоплательщиков, прекративших право пользования на земельные участки; - проводится разъяснительная работа с физическими лицами по оформлению в собственность имущества и приусадебных участков по упрощенной системе. |
| 4.1.3 | Осуществлять последующий финансовый контроль за исполнением районного бюджета, в том числе: - проводить проверки правомерности и эффективности использования средств районного бюджета у получателей бюджетных средств; - оказывать методическую помощь учреждениям и главным распорядителям средств районного бюджета Горьковского муниципального района Омской области по вопросам осуществления финансового контроля. | Для проверки правомерности и эффективности использования средств районного бюджета у получателей бюджетных средств, ежеквартально проводится: - мониторинг по соблюдению норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Горьковского муниципального района Омской области; - контроль за соблюдением целевого, эффективного использования получателями субвенций и субсидий из областного бюджета; - мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета. Учреждениям и главным распорядителям средств районного бюджета по мере необходимости осуществляется методическая помощь по вопросам финансового контроля. |
| 4.1.4 | Обеспечить реализацию мероприятий по повышению открытости и доступности для граждан информации о районном бюджете и бюджетном процессе в Горьковском муниципальном районе Омской области. | Администрация Горьковского муниципального района, периодически (по мере обновления информации) размещает на сайте «Омская губерния» информацию для граждан о районном бюджете и бюджетном процессе в Горьковском муниципальном районе Омской области. |
| 4.1.5 | Обеспечить организацию проведения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями федерального законодательства. | Обучено 63 специалиста по работе в соответствии с 44-ФЗ, приняты полномочия поселений по организации закупок, определены уполномоченный и контрольный орган в сфере закупок. За 9 месяцев 2014 года размещено заказов – 52 шт., заключено контрактов – 42 шт., начальная (максимальная) цена контрактов – 53 822,90 тыс. рублей, цена заключенных контрактов – 46 887,30 тыс. рублей, экономия бюджетных средств – 6 935,60 тыс. рублей. |
| 4.2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг. |  |  |
| 4.2.1 | Взаимодействие между органами местного самоуправления и населением района в решении вопросов местного значения. | Муниципальным районом приняты полномочия поселений по организации закупок, в сфере архитектуры и строительства. |
| 4.2.2 | Реализовать комплекс мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих. | 4 муниципальных служащих в период с 13.05.2014 г. по 23.05.2014 г. прошли краткосрочное повышение квалификации в ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия» по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»; 3 муниципальных служащих в период с 26.05.2014 г. по 05.06.2014 г. прошли краткосрочное повышение квалификации в ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия» по программе «Актуальные вопросы использования земельных ресурсов в муниципальных образованиях»; 1 муниципальный служащий в период с 04.06.2014 г. по 20.06.2014 г. прошел краткосрочное повышение квалификации в НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия» по программе «Управление инвестициями и инновациями». 3 муниципальных служащих в период с 15.09.2014 по 03.10.2014 прошли повышение квалификации в ЧОУ ДПО «Региональный Институт Госзакупок» по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». |
| 4.2.3 | Реализовать комплекс мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров. | Пункт на исполнении |
| 4.2.4 | Обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Горьковского муниципального района Омской области и их проектов. | Для проведения экспертизы нормативных правовых актов, поступило 1 685 документов из них, было рассмотрено: 1124 постановления, 2 приказа, 91 распоряжение, 44 разрешения на строительство (реконструкцию), 29 положений, 201 договор, 4 доверенности, 143 соглашения, 24 муниципальных контракта, 1 муниципальная программа, 5 постановлений о возбуждении исполнительного производства, 4 исполнительных листа предъявленных для взыскания, 2 судебных решения предъявленных для исполнения, 7 свидетельств на получение единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения, вдовам ВОВ, 2 трудовых договора, 2 устава. |
| 4.2.5 | Обеспечить защиту прав и законных интересов органов местного самоуправления, оказывать содействие отдельным категориям граждан в подготовке документов для получения государственной поддержки. | Проведена следующая работа: - оказывалась помощь, в виде консультации для сбора необходимого пакета документов, для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; - предоставлялся письменный перечень для сбора документов; - в целях обеспечения защиты интересов органов местного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством, ЖК РФ, граждане обеспеченные площадью более учетной нормы, были исключены из списка граждан, претендующих на получение единовременной выплаты, на приобретение (строительство) жилья, вдов участников ВОВ (Тырбалева Е.Д., Кузнецову А.И., Бубенщикова В.М., Тиханова З.М., Лемищева Н.М.); - ежемесячно направляется отчет в Министерство труда и социального развития Омской области о «Списке граждан, вставших на учет после 01.03.2005 года и претендующих в 2014 году на меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с п.п. 2 п.3 ст.23.2 ФЗ от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; - гражданам Бубенщикову В.М., Тихановой З.М., Лемищевой Н.М. в письменной форме, было разъяснено их право на защиту своих законных интересов для обращения в суд; - для обеспечения защиты законных интересов органов местного самоуправления, юридический отдел представляет интересы Администрации Горьковского муниципального района в судах общей юрисдикции: - по искам Тырбалевой Е.Д., Бубенщикову В.М., Тихановой З.М., Лемищевой Н.М., Паутовой А.Н. к Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Министерству труда и социального развития Омской области о признании незаконным отказа в постановке как нуждающегося в получении единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, получения жилья как участник ВОВ, вдова участника ВОВ, вынесены решения суда. |
| 4.2.6 | Продолжить работу по поэтапному переходу на предоставление муниципальных услуг в электронной форме. | Подано 16 заявок на подключение к ГИС ГМП на данный момент из 16 подключено 16, проведен мониторинг услуг, оказание которых будет осуществляться в электронном виде, определен перечень услуг по которому будут оказываться услуги в электронной виде. |
| 4.2.7 | Обеспечить подготовку доклада в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». | Доклад в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» подготовлен и размещён на официальном сайте Горьковского муниципального района с адресом «www. omskportal.ru» в информационно-телекоммуникационной сети. |
| 4.2.8 | Размещать ежеквартально на официальном сайте Горьковского муниципального района с адресом «www. omskportal.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об исполнении Плана действий. | Ежеквартально отчет размещается на официальном сайте. |

____________________