Отчет по плану

действий по социально-экономическому развитию Горьковского муниципального района за 3 квартал 2013 года.

| № п/п | Содержание (мероприятие) | Исполнение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики |  |  |
| 1.1. Стратегическое планирование |  |  |
| 1.1.1 | Принять участие в разработке: - стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года; - программы социально-экономического развития Горьковского района Омской области на среднесрочную перспективу | Пункт на исполнении |
| 1.1.2 | Внести изменения в долгосрочные целевые программы Горьковского муниципального района Омской области и ведомственные целевые программы с отражением целевых индикаторов и мероприятий, требуемых для их достижения | В связи с внесением изменений в статью 179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочные целевые программы с 01.01.2014 года будут отменены, поэтому внесение изменений не предусматривается. |
| 1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 1.2.1 | Проводить мониторинг эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку и муниципальную поддержку | Ежемесячно проводится мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 1.2.2 | Содействовать реализации муниципальной программы поддержки малого предпринимательства в Горьковском муниципальном районе Омской области, в том числе за счет привлечения субсидий областного бюджета на софинансирование расходов. Принять участие в конкурсе на присуждение главам муниципальных районов Омской области ежегодной премии Правительства Омской области «Грант за лучшие достижения в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Омской области» | Из четырех физических лиц подавших бизнес-планы в региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства на грантовую поддержку. Один получил грантовую поддержку в сумме 200 тыс. рублей. Объявлен конкурс на «Предоставление грантовой поддержки гражданам для организации собственного дела на территории Горьковского муниципального района Омской области». |
| 1.2.3 | Содействовать профессиональной подготовке и переподготовке специалистов, занятых в сфере малого предпринимательства | Пункт на исполнении |
| 1.2.4 | Принять участие: - III Международном экономическом форуме; -II Торгового форума Сибири | 20-21 марта 2013г. делегация от Горьковского муниципального района приняла участие в II Торговом форуме Сибири. |
| Раздел 2. Структурная политика в экономике |  |  |
| 2.1. Агропромышленный комплекс |  |  |
| 2.1.1 | Содействовать привлечению инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса и сельских территорий за счет: - формирования инвестиционных площадок сельских территорий. | Обозначена инвестиционная площадка молочного завода «Горьковский». |
| 2.1.2 | Реализовать мероприятия, направленные на: - сохранение поголовья крупного рогатого скота на уровне 2012 года; - обеспечение заготовки неконцентрированных кормов по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для обеспечения кормами зимне-стойлового периода 2013 – 2014 годов | Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября 2013 года-12 123. 34,5 ц. корм. ед. на одну условную голову. |
| 2.1.3 | Содействовать технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства Горьковского района, в том числе обновлению парка сельскохозяйственной техники и оборудования | 1.ООО «Компания Русское Зерно» 1.1 Трактор New-Holland» Т-9.505 1.2 Трактор МТЗ-2022 1.3 Посевной комплекс Селфорт 4050 1.4 Борона кольцевая БКС-8 1.5 Самоходная жатка -155. 2. ООО «Алексеевское» 2.1 Посевной комплекс Агратор 9,8 2.2 Комбайн Акрос-530. 3. ООО «Диорит» 3.1 Посевной комплекс Кузбасс 8.5-3 единицы. 3.2 Комбайн Акрос-580. 4. ООО «Колос» 4.1 ЗУК Полесье-7. 5. ЗАО «Сибирь-Агро» 5.1 ЗУК New-Holland CSX-7080. 6. ООО «Агрокомплекс Ударный» 6.1 Комбайн «Вектор»- 3 единицы. |
| 2.1.4 | Продолжить реализацию мероприятий по повышению почвенного плодородия и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе обеспечить: - внесение минеральных удобрений - оптимизацию структуры посевных площадей в соответствии с зональными особенностями; - уточнение базы данных об уровне использования земель сельскохозяйственного назначения в Горьковского района посредством проведения мониторинга их использования | Посевная площадь – 93 593га, использование пашни – 112 148га. Внесение минеральных удобрений 160 т.д.в. |
| 2.1.5 | Осуществить комплекс мер по увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, в том числе: - обеспечить помощь в подготовке возмещения части затрат населению на производство молока, направленного на переработку, и мяса | За девять месяцев 2013 года закуплено у населения 2001 тонна молока. Получено субсидий на возмещение части затрат гражданам ведущим личное подсобное хозяйство по производству молока на сумму 5 203 140 рублей. |
| 2.1.6 | Реализовать меры, направленные на повышение профессионального и образовательного уровня работников, привлечение высококвалифицированных кадров в агропромышленный комплекс Горьковского района, предусмотрев: - переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий | Переподготовка специалистов отвечающих за энергетику в хозяйствах-33 человека. Профессиональная переподготовка ответственных за хранение, учет ГСМ – токсичных, пожаро- и взрывоопасных веществ – 16 человек. Обучение по программе переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 2 человека. |
| 2.2. Строительство и развитие инфраструктуры |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 3,5 тыс. кв. м общей площади жилых домов в Горьковском муниципальном районе Омской области, в т.ч. индивидуальных жилых домов 2,15 тыс.кв.м. | За отчетный период введено жилых домов общей площадью 1083 кв. м |
| 2.2.2 | Обеспечить выполнение государственных обязательств перед 12 гражданами, имеющими льготы в улучшении жилищных условий (ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, вынужденные переселенцы, граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС) | Сформированы списки участников и направлены на отбор |
| 2.2.3 | Оказать государственную и муниципальную поддержку: - в строительстве и приобретении жилья на территории Горьковского муниципального района Омской области не менее 2 молодым семьям; - в строительстве индивидуальных жилых домов на территории Горьковского муниципального района Омской области не менее 7 семьям | Определены участники программ на 2013 год: - по обеспечению жильем молодых семей 2 семьи, - по строительству индивидуального жилых домов 4 семьи. Выданы свидетельства на получение субсидии по программе ИЖС. По программе молодая семья ожидается поступление федеральных средств. |
| 2.2.4 | Продолжить работу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Горьковского муниципального района Омской области | По результатам конкурса первой очередью будет переселено 13 квартир, будут построены 1 дом в р. п. Горьковское, 4 дома в с. Октябрьское. |
| 2.2.5 | Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 0,234 тыс. кв. м общей площади жилых домов в сельских населенных пунктах Горьковского муниципального района Омской области в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858. | Согласно отбора определены участники программы, федеральные средства поступили на счета застройщиков, ведется строительство. |
| 2.2.6 | Обеспечить предоставление на безвозмездной основе в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства на территории Горьковского муниципального района Омской области не менее 5 многодетным семьям | В отчетном периоде предоставлен земельный участок 1 многодетной семье. |
| 2.2.7 | Содействовать строительству и реконструкции электросетевых объектов для осуществления комплексной жилой застройки на территории Горьковского муниципального района Омской области в рамках реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиала ОАО "МРСК Сибири" – "Омскэнерго") на 2012 – 2017 годы. | Выданы акты выбора земельного участка в р. п. Горьковское ул. Ворошилова, ул. Озёрная, Горьковская ЦРБ |
| 2.3. Жилищно-коммунальный комплекс и энергосбережение |  |  |
| 2.3.1 | Продолжить работу по привлечению средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в том числе на реализацию мероприятий: - по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в муниципальных образованиях Горьковского муниципального района Омской области; - по развитию инженерной инфраструктуры собственников жилья | Не включены в программу по капитальному ремонту многоквартирных домов. |
| 2.3.2 | Обеспечить развитие улично-дорожной сети в Горьковском муниципальном районе Омской области за счет: - ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Предусмотрено постановлением Правительства Омской области на ремонт дворовых территорий р.п. Горьковское и с. Октябрьское 3 млн. руб. и 5 млн. руб. на капитальный ремонт внутри поселковых дорог в р.п. Горьковское. Работы выполнены в полном объеме. |
| 2.3.3 | Обеспечить разработку схем теплоснабжения органами местного самоуправления Горьковского муниципального района Омской области. | Администрации городского и сельских поселений Горьковского муниципального района Омской области заключили договора на разработку схем теплоснабжения. |
| 2.3.4 | Подготовка тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.г. | Исполнено |
| 2.3.5 | Подготовка теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.г. | Исполнено |
| 2.3.6 | Подготовка водопроводных сетей к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.г. | Исполнено |
| 2.3.7 | Перевод котельной ул. М. Горького 7а на природный газ. | Прошли конкурсный отбор проведенный в Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области на объект выделено финансирование. |
| 2.3.8 | Принять участие в целевой программе «Социальное развитие села»: - строительство скважин: д. Сягаевка, с. Серебряное, п. Ударный, с. Павлодаровка, д. Спасское; - продолжение строительства водопроводных сетей с. Астыровка 4 км. | Постановлением Правительства Омской области определено финансирование на строительство скважины в с. Павлодаровка в сумме 475 тыс. рублей. Местным бюджетом предусмотрено софинансирование в сумме 25 тыс. рублей. Скважина в с. Павлодаровка построена. На продолжение строительства водопроводных сетей в с. Астыровка в 2013 году заключено дополнительное соглашение с подрядчиком. |
| 2.3.9 | Принять участие в программе « Чистая вода»: - строительство водопроводных сетей с. Лежанка; - реконструкция водопровода в р.п. Горьковское 2 км (ул. Озерная-Кирова); - строительство водопроводных сетей ул. Ворошилова – ул. Головачева. | Ведется строительство водопроводных сетей с. Лежанка. Объявлен открытый аукцион в электронной форме на строительство водопроводных сетей ул. Ворошилова – ул. Головачева. |
| Раздел 3. Социальное развитие, профилактика и снижение социального неблагополучия |  |  |
| 3.1. Обеспечение занятости населения и повышение заработной платы |  |  |
| 3.1.1 | Продолжить реализацию государственной политики содействия занятости населения, в том числе: - обеспечить трудоустройство не менее 70,5 процентов от общего количества граждан, обратившихся в казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Горьковского района»; - организовать профессиональное обучение не менее 65 безработных граждан; - создать рабочие места для трудоустройства не менее 2 незанятых инвалидов. | - доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в казенное учреждение службы занятости с целью поиска подходящей работы – 80,4 %; - направлено на профессиональное обучение 62 человека из числа безработных граждан; - создано 4 временных рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов по программе временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. |
| 3.1.2 | Содействовать созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | Ежеквартально проводятся проверки по созданию условий для безбарьерного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и выясняется для каких категорий инвалидов доступен объект в соответствии с нормативами. Руководителям направляются рекомендательные письма и акты обследования объекта с уведомлением о дате следующей проверки. |
| 3.2. Развитие системы образования |  |  |
| 3.2.1 | Принять меры по повышению доступности дошкольного образования, в том числе за счет: - открытия дополнительных групп на 60 мест в МБДОУ «Астыровский детский сад», МБДОУ «Краснополянский детский сад», МБДОУ «Октябрьский детский сад» - открытия групп кратковременного пребывания детей на 40 мест в МБДОУ «Алексеевский детский сад», МБДОУ «Новопокровский детский сад» | Открыты дополнительные группы на 40 мест в МБДОУ «Краснополянский детский сад» и МБДОУ «Октябрьский детский сад». Приобретена мебель в МБДОУ «Астыровский детский сад», открытие группы перенесено на 2014 год, в связи с тем, что в помещениях детского сада расположен Астыровский ФАП. Открыта группа кратковременного пребывания детей на 20 мест в МБДОУ «Алексеевский детский сад». |
| 3.2.2 | Обеспечить модернизацию системы общего образования, в том числе за счет: - приобретения оборудования (учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся и для школьных столовых); - приобретения транспортных средств для перевозки обучающихся; - пополнения фондов библиотек общеобразовательных учреждений; - развития школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся); - осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования. - создания образовательного комплекса в сфере общего образования; - повышения квалификации, профессиональной переподготовки не менее 30 процентов от общего количества учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. | Приобретены микроавтобусы для МКОУ «Астыровская сош», МКОУ «Горьковская сош №1», МКОУ «Краснополянская сош», МКОУ «Октябрьская сош», МКОУ «Рощинская сош», автобусы для МКОУ «Астыровская сош», МКОУ «Горьковская сош №2», МКОУ «Краснополянская сош», Серебрянская сош», МКОУ «Лежанская сош». Для школьных библиотек закуплено 4849 единиц учебной и художественной литературы. Проведен ремонт санитарно - бытовых помещений в МКОУ «Богдановская ООШ», МКОУ «Бельсенды-Казахская ООШ», МКОУ «Демьяновская ООШ», МКОУ «Чучкинская ООШ», МКОУ «Алексеевская СОШ», МКОУ «Астыровская СОШ», МКОУ «Георгиевская СОШ», МКОУ «Новопокровская СОШ», МКОУ «Павлодарская СОШ», МКОУ «Серебрянская СОШ», МКОУ «Суховская СОШ». Произведен ремонт крыш в МКОУ «Суховская СОШ», МКОУ «Георгиевская СОШ», МКОУ «Лежанская СОШ», МКОУ «Павлодаровская СОШ». Приобретено 12 автоматизированных рабочих мест для учителей начальных классов. |
| 3.2.3 | Продолжить создание условий для реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе за счет: - создания условий не менее 80 процентам детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий; - организации получения педагогическими работниками дополнительного профессионального образования по специальности «Олигофрения» | Обучаются на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 80% детей-инвалидов. |
| 3.2.4 | Продолжить развитие системы поддержки талантливых детей, в том числе: - обеспечить участие одаренных детей и талантливой молодежи в конкурсно-выставочных мероприятиях муниципального и регионального уровня; - организовать торжественное вручение премий Главы муниципального района обучающимся общеобразовательных учреждений – победителям и призерам муниципальных, областных, всероссийских конкурсов, олимпиад. | В региональных конкурсно-выставочных мероприятиях приняло участие 27 обучающихся |
| 3.2.5 | Создать условия для развития кадрового потенциала в сфере образования, в том числе за счет: - повышения квалификации, профессиональной переподготовки учителей и руководителей общеобразовательных учреждений не менее 10 процентов от их общего числа; - проведения муниципальных конкурсов профессионального мастерства "Учитель года", "Лидер в образовании", "Самый классный классный". | Прошли курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку руководители образовательных учреждений в количестве 21 человек. Проведен муниципальный конкурс "Самый классный классный". |
| 3.2.6 | Совершенствовать систему мер социальной поддержки, направленных на профессиональное развитие молодых специалистов, начавших работу в сфере образования. Обеспечить предоставление: - единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому | Произведена единовременная денежная выплата 2 молодым специалистам. |
| 3.3. Здоровый образ жизни |  |  |
| 3.3.1 | Продолжить реализацию мер по развитию молодежного волонтерского движения по профилактике злоупотребления психоактивными веществами | С 27 марта по 28 марта 2013 года куратор волонтерского отряда «Здоровое поколение Next» (Павлодаровское сельское поселение) приняла участие в 3-м этапе областного конкурса «Куратор года». 27 апреля 2013 года приняли участие в слете волонтерских отрядов в рамках добровольческого движения «Альтернатива». С 11 по 25 июня 4 подростка приняли участие в профильной смене волонтеров молодежного добровольческого движения «Альтернатива»-2013 на базе ФБУ «Оздоровительный центр «Пламя» МЧС России. |
| 3.3.2 | Обеспечить охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 280 детей и подростков, в том числе не менее 145 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | В качестве поощрения за отличную учебу, активное участие в общественной деятельности и за достижение высоких результатов в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах организованны поездки несовершеннолетних в ВДЦ «Орленок» и «Океан»: -ВДЦ «Орленок» с 4 февраля по 24 февраля 2013 года; -ВДЦ «Океан» с 5 июня по 26 июня 2013 года. 18 апреля 2013 года приняли участие в конкурсе Госконтрактов на организацию палаточного лагеря «Кроссовичок». С 24 по 26 апреля приняли участие в семинаре по подготовке к оздоровительной кампании 2013 года «Лето начинается в апреле». С 1 июня организованна летняя занятость несовершеннолетних. Всего трудоустроено 71 подросток. С 02 июля по 31 июля трудоустроено 25 несовершеннолетних. Всего за летний период было трудоустроено 150 подростков в возрасте 14-17 лет. В июле была организованна работа туристического палаточного лагеря «Кроссовичок». Была проведена 1 смена. Всего оздоровлено в рамках палаточного лагеря 40 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из-за неблагоприятной энтомологической ситуации на территории МБУ ОЛ «Жемчужина» вторая смена организована не была. |
| 3.3.3 | Оказывать поддержку развитию спорта высших достижений и участию спортсменов Горьковского района во всероссийских и международных соревнованиях, в том числе в соревнованиях Сибирского федерального округа | С 10 по 16 февраля Кобзев Андрей, Бабичев Иван, Максим Бабичев приняли участие в первенстве России по гиревому спорту. Иван и Максим заняли второе место, Андрей вошел в пятерку. С 4 по 16 марта Сергей Григоровский принял участие в Чемпионате ВА МТО по гиревому спорту и занял второе место. Кислов Артем с 20 по 25 марта 2013 года принял участие в первенстве России по гиревому спорту и занял 3 место в личном зачете и 1 место в эстафете. |
| 3.3.4 | Организовать проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе: - районного спортивно-культурного праздника "Праздник Севера" – Октябрьское – 2013 год", "Королева спорта – Горьковское – 2013 год"; -массовых стартов; -спартакиады ветеранов спорта Горьковского района; Принять участие в областных спортивно-культурных праздниках, в том числе: "Праздник Севера – Колосовка – 2013" в Колосовском муниципальном районе Омской области; "Королева спорта – Тавричанка – 2013" в Таврическом муниципальном районе Омской области; - Всероссийском дне бега "Кросс наций"; - VII областной спартакиаде среди сельских поселений "Спорт для всех" | 9-10 февраля 2013 года проведен районный спортивно-культурный «Праздник Севера – Октябрьское - 2013», в котором приняло участие 11 команд сельских поселений. С 28 февраля по 3 марта 2013 года сборная команда Горьковского района приняла участие в областном сельском спортивно-культурном «Празднике Севера – Колосовка - 2013» и заняла 16 место в общем зачете. 8-9 июня 2013 года провели Районный спортивно-культурный праздник «Королева спорта – Горьковское 2013», в котором приняло участие 10 команд сельских и городского поселений. С 04 – 07 июля 2013 года сборная района приняла участие в областном летнем спортивно-культурном празднике «Королева спорта-Таврическое-2013» и заняла 21 место в общем зачете. 22 сентября 2013 года приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций», где наши спортсмены заняли призовые места. 28 сентября 2013 года в с. Новопокровка прошел Осенний кросс. В нем приняли участие спортсмены сельских и городского поселений района (41 человек). |
| 3.3.5 | Организовать зимний и летний отдых и оздоровление не менее 885 детей и подростков, на базе 15 лагерей дневного пребывания. | Организована работа 10 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений для 682 детей. |
| 3.3.6 | Организовать проведение творческих конкурсов, спортивных соревнований для обучающихся образовательных учреждений. | Проведены соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу, гиревому спорту, шахматам в зачет спартакиады школьников района. Приняло участие более 980 обучающихся. В творческих конкурсах приняло участие более 350 обучающихся. |
| 3.4. Социальная поддержка населения |  |  |
| 3.4.1 | Продолжить создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе за счет сохранения достигнутого уровня семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Проведены: - 2 заседания Родительского университета (сопровождение замещающих семей) в феврале, апреле 2013 года; - родительское собрание опекунов в мае 2013 года; - Праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта «Загляните в мамины глаза» (опекуны вместе с детьми); - конкурс рисунков и поделок «Подарок маме своими руками»; - родительское собрание на базе Серебрянского сельского поселения с проведением групповых и индивидуальных консультаций и тренингов (с привлечением психолога); - 14 июня 2013 года заключены в КУ ОО «Центр поддержки семьи» г. Омска 16 договоров с приемными семьями района на оказание психолого-педагогической помощи, юридической помощи подопечным детям, воспитывающимся в приемных семьях; - выдано 15 заключений кандидатам в опекуны (приемные родители), четверо из них приняли детей в свои семьи, трое состоят на учете как желающие принять детей на воспитание; 8 из кандидатов прошли курсовую подготовку на базе Центра поддержки семьи г. Омска и получили свидетельство о возможности принять детей в семью; - 20 июня 2013 года – участие представителя от района (опекун, Штак Е.В) в областном заседании «Семейного клуба» по теме «Жестокое обращение с детьми и его последствия»; - 21 сентября 2013 года – участие приемной семьи от района (Штеймарк) в областном культурно-спортивном мероприятии «Лучшая спортивная семья»; - выдано 1 заключение кандидатам в опекуны (приемные родители, которая продолжает состоять на учете, как желающая принять детей в свою семью на воспитание. |
| 3.4.2 | Содействовать дальнейшему развитию кадровой политики на территории района, в том числе за счет: - проведения мониторинга и прогнозирования потребности регионального рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих на среднесрочную перспективу | Ежеквартально проходит сбор и обработка информации о среднемесячной заработной плате работников, сведения о штатной и списочной численности работников, а также информация об источниках формирования и структуре фонда оплаты труда, средней заработной плате работников. |
| 3.4.3 | Продолжить работу межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников; - обеспечить привлечение квалифицированных кадров для организаций района из числа соотечественников, проживающих за рубежом | Постоянно ведется работа по данному направлению деятельности: проводятся комиссии, ведутся беседы с кандидатами, которые работают в разных областях деятельности и которые бы хотели работать на территории Горьковского района. |
| 3.4.4 | Реализовывать меры, направленные на создание в организациях района условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе: - продолжить работу межведомственной комиссии по охране труда; - координировать организацию обучения и проверки знаний требований охраны труда работодателей и специалистов по охране труда; - увеличить количество аттестованных рабочих мест по условиям труда в организациях района; - снизить уровень производственного травматизма в организациях района | Состоялось заседание 13.03.2013 года № 1 «О показателях производственного травматизма по итогам работы за 2012 год» и 18.06.2013 года № 2 «Об обучении руководителей и специалистов по вопросам охраны труда в Горьковском МР». Обучено 51 чел. В течении прошедшего периода аттестацию рабочих мест прошли 76 организаций. Аттестовано 1699 рабочих мест, на которых занято 1984 человека. За 1 полугодие 2013 года зарегистрировано 3 несчастных случая, один из них тяжелый. |
| 3.4.5 | Продолжить практику: - по расширению использования мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям; - по развитию системы услуг по уходу за пожилыми людьми, модернизации материально-технической базы учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов; - по организации обучения пожилых людей навыкам пользования персональным компьютером | В БУ «КЦСОН Горьковского района» ведется дифференцированный учет граждан нуждающихся в социальной защите. Государственная стратегия повышения качества и уровня жизни населения, особенно той ее части, которая оказалась на сегодняшний день в трудной жизненной ситуации, обуславливает необходимость роста эффективности системы социального обслуживания населения. В отделениях социального обслуживания на дому численность обслуживаемых граждан поддерживается в пределах выделенных в штатном расписании ставок, на 01.07.2013 года число обслуживаемых составило 761 человек. В учреждении продолжает действовать система контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. Комиссия по проведению внутренних проверок качества провела 13 проверок. Отделениями социального обслуживания на дому предоставляются услуги сиделки. Услуги получили 10 человек на сумму 35,1 тыс. руб. Организованы курсы по уходу за пожилыми людьми для родственников, в I полугодии 2013 года обучено 2 гражданина. Для маломобильной категории граждан приобретен гусеничный подъемник. В учреждении действует районная мобильная служба. Деятельность мобильной службы осуществляется во взаимодействии с администрациями сельских поселений, государственными и бюджетными учреждениями. За первое полугодие текущего года мобильная служба выехала в 32 населенных пункта, обслужила – 745 человек, из них граждан пожилого возраста и инвалидов – 329. Услуга по развитию навыков компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов востребована. В 1 полугодии 2013 года услугой воспользовалось 6 граждан, проведено 12 занятий. Целью программы является обучение граждан пожилого возраста и инвалидов навыкам компьютерной грамотности. На индивидуальных занятиях люди старшего поколения знакомятся с Порталом государственных услуг, с программой Skype, ведется обучение навыкам работы со стандартными программами, особое внимание уделяется обучению пользованием Интернет, а так же умению пользоваться электронной почтой. Теоретические занятия чередуются с практическими. |
| 3.4.6 | Организовать проведение социально значимых мероприятий, в том числе посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Международному дню инвалидов, Международному дню пожилых людей | Мероприятия ко дню семьи: «Семья- это то, что с тобою всегда» (ОСПСиД р.п. Горьковское), «Наша дружная семья» (ОПБиПН). Ко дню защиты детей: «Ура! У нас каникулы» (ОСПСиД р.п. Горьковское), «А что нужно планете? Когда на ней счастливы дети» (ОСПСиД с. Сухое), «Новый друг» (ОСРИ), «Радуга чудес» (ОПБиПН). |
| 3.4.7 | Продолжить проведение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Специалистами ОСР оказано необходимое содействие 5 детям-инвалидам и 2 детям с хроническими заболеваниями в прохождении комиссии, оформлении необходимых документов и сопровождении в БУ Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Всего было выдано 19 путевок в оздоровительные лагеря: 14 путевок загородный лагерь «Спутник» и 5 путевок в лагерь «Орленок» г. Калачинск |
| 3.4.8 | Проводить работу по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Отделение социальной реабилитации В течение отчетного периода специалистами отделения были проведены следующие мероприятия: «Право быть ребёнком», «Ребёнок и компьютер», «Если очень любопытно» и др. Также проводили профилактические беседы по темам: «Полюби себя», «Пора становиться взрослым», «Мир сквозь бутылочное стекло», «Праздник шутки и веселья», посвященное Дню смеха; семинар по теме: «Особенности развития речи детей дошкольного возраста»; семинар «Как избежать стрессовых ситуаций на работе»; мероприятие «Веселые старты»; акция для детей «С любовью к животным…»; семинар «Работа с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата»; развлекательно-логопедическое мероприятие «Играйка - собирайка»; семинар – практикум «Психологический климат в коллективе». В отделении прошла конкурсно - познавательная программа, посвящённая 8 Марта «Загляните в мамины глаза». Подготовлен информационный материал по теме: «Шпаргалка для родителей «Школьная тревожность», буклеты «Развитие памяти», «Если ребёнок не хочет учиться», «Хочешь быть здоровым, будь им», «Депрессия, что с этим делать» и др. В отделении продолжает работать программа с подростками в клубе «Бисеринка». Программа нравственного воспитания «Школа вежливости», успешно работает коррекционная индивидуальная программа для детей с ограниченными возможностями «Растем и развиваемся». Активно работает кукольный театр «Непоседы». Работает патриотическая программа «Клуб интересных встреч». А также, выпущен следующий информационный материал: буклет «Развитие речи детей»; буклет «Разновидность луп и специальных устройств для чтения говорящих книг»; стенд «Семья – убежище души»; буклет «Детские неврозы»; информационный стенд «Фото выпускников подготовительной группы, занимающихся у логопеда»; листовка «Психологическое здоровье детей – наша общая забота!»; буклет «Психологический климат в коллективе»; информационный стенд «Профилактика заболеваний позвоночника». Отделение социальной помощи семье и детям (р.п. Горьковское) Специалисты провели 44 групповые занятия по различной тематике: «Я прививок не боюсь, если надо уколюсь», «Наука и мы» и др. Социальный педагог проводила групповые занятия с детьми по программе «Правовое воспитание подростков». Педагог – психолог продолжает совместную работу с ЦРБ по проведению занятий с беременными женщинами по программе «Счастье быть матерью». В отделении прошли профилактические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения асоциальных явлений в детской среде с учащимися СОШ №1 и СОШ №2 по темам: «Я выбираю жизнь», «Здоровье сгубишь, новое не купишь», «Правила дорожного движения», направленные на формирования у подростков нравственных ценностей здоровья, здорового образа жизни. Специалисты отделения занимались подготовкой кандидатов и материалов на конкурс «Социальная звезда» в номинации «От всей души» и «Нам года - не беда». Отправили пакет документов для участия в премии года «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Проводили мероприятия на оздоровительных площадках при школах №1 и №2. Темы занятий: «С чего начинается Родина?..», «Великий, могучий русский язык», «Скажи наркотикам «нет!» и другие. Содействовали в сборе документов 5 детям в лагерь «Орлёнок» и 10 подросткам в ДОЛ «Спутник». Специалисты отделения работают по программе «Социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Также каждый специалист в работе использует свои программы. В отделении продолжает работать программа с подростками в клубе «Бисеринка». Программа нравственного воспитания «Школа вежливости», успешно работает коррекционная индивидуальная программа для детей с ограниченными возможностями «Растем и Развиваемся». Активно работает кукольный театр «Непоседы». А также работает патриотическая программа «Клуб интересных встреч». Также проведены 3 семинара в отделении: «Агрессивный ребенок», «Поддержка многодетной семье», «Детские капризы». В течение отчетного периода было проведено 5 культурно - досуговых мероприятия для детей и родителей: посвященное 1 апреля «Смеяться разрешается», посвященное дню Победы «За край родной», Совместное мероприятие с ОСОД № 6 «О родных и близких людях с любовью», посвященное дню защиты детей «А что нужно планете, когда на ней счастливы дети», к 22 июня «Вспомним их по именно». В отделении специалистами оформлены тематические стенды: фото – стенд «За здоровый образ жизни», «Этика и этикет», «Взаимодействие с межведомственными структурами», совместно со специалистом по делам молодежи оформлен стенд «Моя семья – мое богатство», а также проведена акция телефон доверия «Ты не один» и планируется организовать поход на природу с детьми «Укрепление здоровья и профилактика ПАВ». На базе сельских школ проводились родительские собрания «Здоровый образ подростка», а также классные час на тему: «Дороги, которые мы выбираем» с учащимися 9-11 классов и классный час в 7-8 классах: «Твой выбор». Беседы по правовому воспитанию о видах наказаний «Нормы поведения в общественном месте». Большое внимание уделяли пропаганде здорового образа жизни. Проводилась профинформационная работа: «Курение и его влияние на здоровье», «Соблюдай режим дня», «Что ты знаешь о пользе здорового образа жизни», «Чистота залог здоровья». А также индивидуальные беседы с детьми на тему: «Мой внешний вид», «Посещаемость занятий в школе», «Режим дня», «Мир увлечений», «Что такое дружба», «Моя речь», «О хороших привычках», «Умение управлять собой», «Береги свое зрение» и др. Беседы с родителями из неблагополучных семей: «Успеваемость детей в школе», «Ищем дополнительный заработок», «Уход за внешностью девочки». Отделением профилактики безнадзорности детей и подростков В отделении по-прежнему реализуются следующие программы: «Мы вместе», «Дороги, которые мы выбираем» и «Волонтер». Также специалисты отделения участвуют в реализации районных долгосрочных целевых программ Горьковского района: «Профилактика правонарушений и наркомании в Горьковском районе»; «Новое поколение». В течение 2 квартала специалисты отделения приняли участие в рамках оперативно-профилактических совместных рейдах в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении совместно с инспектором ПДН МО МВД России «Горьковский», со специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения по работе с семьей и детьми, специалистом органа опеки и попечительства, БУЗОО «Горьковская ЦРБ». По окончании операций были подготовлены отчетные карточки. В апреле в отделении проведен методический час «О соблюдении профессиональной этики при проведении профилактических мероприятий» Социальным педагогом отделения проведено профилактическое мероприятие с элементами тренинга "Я живу... Это здорово!" с учащимися 11 класса МКОУ «ГСОШ № 2». Как куратор волонтерского отряда она провела четыре занятия с волонтерами: - «Мой выбор» занятие с элементами тренинга, направленное на воспитание ценностного отношения к своему здоровью; - «Кого мы считаем знакомыми, а кого друзьями», дискуссия с волонтерами; - «Быть уверенным - это здорово», занятие в тренинговой форме; - «Вредные привычки и их влияние на здоровье подростков», беседа с волонтерами. дискуссия «Технология добра», операция «Вечная память героям!», (операция с волонтерами по уборке памятника воинам- Горьковчанам) Социальным педагогом отделения проведена правовая беседа «Живи по закону, поступай по совести» (по Конвенции ООН о правах ребенка) с учащимися 6 класса МКОУ « ГСОШ № 2». 07 июня 2013г. для детей СОП и ТЖС в отделении состоялось праздничное представление «Радуга чудес», посвященное Международному Дню Защиты детей с. Сухое. Операция «Весенние хлопоты», по оказанию волонтерами помощи одиноко проживающим бабушкам по возделыванию приусадебного участка была проведена под руководством социального педагога, куратора волонтерского отряда. Специалистами отделения была проведена большая работа по подготовке детей из семей СОП к отдыху в детских оздоровительных лагерях. Специалистами отделения выпущены буклеты «Агрессия и дети», «Если ваш ребенок испытывает трудности в обучении». |
| 3.5. Развитие культурного потенциала и молодежная политика |  |  |
| 3.5.1 | Принять участие в реализации комплекса мер, направленных на активизацию деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений, в том числе: - принять участие в областном конкурсе социально значимых программ и проектов среди детских и молодежных общественных организаций и объединений; - принять участие в ежегодном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций "Лидер XXI века"; -принять участие в областном фестивале детских и молодежных общественных объединений и организаций | Пункт на исполнении |
| 3.5.2 | Принять участие в реализации комплекса мер по развитию движения студенческих трудовых отрядов. Принять участие в проведение молодежного форума "РИТМ" | Прошли предварительную регистрацию для участия в молодежных форумах «РИТМ», «Балтийский Артек». С 15 по 21 июля в ДОЛ «Березовая роща» состоялся молодежный форум «РИТМ-2013», где приняли участие представители нашего района. С 7 по 14 августа Полина Неневолина приняла участие в работе международного молодежного форума «Балтийский Артек», который проводится в палаточном городке на побережье Балтийского моря. |
| 3.5.3 | Реализовать комплекс мер по профилактике экстремизма и формированию толерантности у несовершеннолетних и молодежи. Содействовать проведению экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений. | Пункт на исполнении |
| 3.5.4 | Обеспечить участие учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в конкурсно-выставочных мероприятиях районного, областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней | За 9 месяцев 2013 года учащиеся МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств» приняли участие в следующих зональных и областных конкурсно-выставочных мероприятиях: - II областной конкурс юных пианистов, учащихся музыкальных школ, школ искусств муниципальных районов Омской области «Щебалинка ищет таланты» (Цатинян Шушаник - диплом, Андрес Яна, Чеснакова Валентина, Прокопьева Кристина – участники); - зональный конкурс учащихся отделений народных инструментов ДШИ (ансамбль народных инструментов в составе 4 учащихся: Корманов Павел, Похомов Никита, Тытюк Максим, Рощин Роман – лауреат III степени); - зональный конкурс учащихся отделений фортепиано ДШИ (Чеснакова Валентина – диплом II степени, Цатинян Шушаник, Андрес Яна – дипломы III степени); - зональная отборочная выставка-конкурс «Творческое начало» (Микенина Анастасия – диплом II степени, Пилипенко Антон – диплом III степени, Черенщикова Юлия, Чекменёва Илона, Малофеева Марина – участники); - отборочный зональный блиц – конкурс «Поэтический образ» (Синякова Алина – диплом II степени, Черенщикова Юлия – участник, Петроченко Дарья - диплом III степени, Петроченко Елена, Шахимова Карина – участники); - II межрегиональный (открытый) конкурс исполнителей на народных инструментах «Огни Сибири» (Гнусков Сергей - диплом III степени); - межрегиональный всесибирский конкурс юных музыкантов и вокалистов имени Михаила Матвеевича Вернера (Андрес Яна - участница); - региональная (открытая) олимпиада по искусству и дизайну «Золотое сечение» (Колмыкова Ольга, Чемичёва Олеся, Кубышева Татьяна - участники); - областной хореографический конкурс «Движений музыка живая», г. Омск (младшая возрастная группа (12 человек, 3 класс) – диплом участника); - областной фестиваль – конкурс немецкой культуры «Классика и современность» с. Азово (Цатинян Шушаник, Чеснокова Валентина –лауреаты II степени, Андрес Яна, Прокопьева Кристина – лауреаты III степени); - областной конкурс «Земля – наш общий дом», г. Омск, изобразительное искусство, номинация «Рисунок» (Чемичёва Олеся, Микенина Анастасия – лауреаты); - областная отчётная выставка-конкурс работ учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ муниципальных районов Омской области «Палитра Родины» (коллективная работа «Успенский кафедральный собор» (8 учащихся) – лауреаты III степени, Пилипенко Антон – участник). |
| 3.5.5 | Обеспечить повышение квалификации и проф. переподготовку специалистов учреждений культуры на базе областных образовательных учреждений, подведомственных Министерству культуры Омской области | Обучение на курсах повышения квалификации прошли: - «Пользователь ПК» - Купцова С.М. (директор МБУ «Серебрянский центр культуры»). - «Пользователь ПК» - Айтчанова З.А. (заведующая филиалом «Бельсенды – Казахская библиотека» МБУ «Павлодаровский центр культуры»). - «Гранты и конкурсы в России. Технология получения грантов» - Колмыкова Т.Н. (директор МБУ «Районный центр культуры»). - «Гранты и конкурсы в России. Технология получения грантов» - Измайлова Н.Б. (заведующая филиалом «Центральная муниципальная библиотека» МБУ «Районный центр культуры»). - «Инновационные технологии» - Ратанина Л.В. (специалист по жанрам творчества МБУ «Георгиевский центр культуры»). - «Экскурсионная деятельность. Культурный туризм» - Ионина Г.А. (заведующая филиалом «Серебрянский историко-краеведческий музей»). - «Современный батик. Традиции и новые технологии» - Дембаева Г.Д. (специалист по ДПИ МБУ «Районный центр культуры»). - «Современный батик. Традиции и новые технологии» - Яковлева Е.Ю. (специалист по жанрам творчества МБУ «Лежанский центр культуры»). - «Современные технологии в социально-культурной деятельности» - Куриченко И.Д. (методист отдела «Центр немецкой культуры» МБУ «Районный центр культуры»). - «Пользователь ПК» - Фадеева В.А. (заведующая филиалом «Новопокровская библиотека). - «Пользователь ПК» - Клёстер Е.А. (заведующая филиалом «Центральная Алексеевская библиотека). По программам профессиональной переподготовки в 2013 году закончили обучение два специалиста: - «Режиссура досуговых программ» - Иванова Г.Н. (специалист по жанрам творчества МБУ «Георгиевский центр культуры»). - «Музейное дело. Охрана памятников истории и культуры» - Гигиль Н.Г. (заведующая филиалом «Алексеевский историко-краеведческий музей». |
| 3.5.6 | Участие в конкурсе на «Соискание именной стипендии Министерства культуры Омской области учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской области» по итогам 2012-2013 учебного года, а также на «Соискание творческой стипендии Правительства Омской области результативно работающим педагогам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей по итогам 2012-2013 учебного года». | В соответствии с Распоряжением Министерства культуры Омской области от 11 сентября 2013 года № 285 – рм «О присуждении стипендии результативно работающим педагогам государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры» по итогам педагогической и творческой деятельности за последние 5 лет выплачена стипендия Николаеву Борису Анатольевичу результативно работающему преподавателю МБОУ «Горьковская ДШИ». Кандидатуры Микениной Анастасии (изобразительное искусство) и Цатинян Шушаник (фортепиано) конкурсный отбор на «Соискание именной стипендии Министерства культуры Омской области учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской области» по итогам 2012-2013 учебного года» не прошли |
| 3.5.7 | Организовать и провести мероприятия на территории муниципального района, согласно организационного плана мероприятий на 2013 год в реализации Соглашения о взаимодействии между Министерством культуры Омской области и Администрацией Горьковского МР. | На территории муниципального района проведены праздничные концерты ко Дню защитника Отечества, посвящённые Международному женскому дню, состоялось массовое народное гуляние «Прощай Масленица!», проведены торжественные мероприятия к профессиональным праздникам. Филиалом «Центральная муниципальная библиотека» проведён районный конкурс чтецов – любителей и самодеятельных поэтов «Родной земли живые родники», совместно с Горьковским историко-краеведческим музеем организовано и проведено мероприятие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры. Специалистами МБУ «ЦФИМХО» и МБУ «Районный центр культуры» организован и проведён районный конкурс профессионального мастерства среди результативно работающих специалистов учреждений культуры Горьковского муниципального района Омской области «Грани мастерства», приуроченный ко Дню работника культуры. Ко дню Победы в ВОВ на территории района состоялись митинги памяти и праздничные программы, ко Дню России состоялись разнообразные по форме мероприятия как для детей, так и для взрослых. В период летних каникул учреждения культуры провели работу по организации детского летнего отдыха и занятости. На территории района в летний период проведено 968 мероприятий для 27403 несовершеннолетних, организована деятельность 85 клубных формирований для 908 ребят. В учреждениях культуры прошли циклы мероприятий, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, Дню крещения Руси, Дню флага России, Дню физкультурника, Дню знаний. 10 августа состоялось празднование 237-летия рабочего посёлка Горьковское, в котором приняли участие коллективы и исполнители поселений Горьковского муниципального района, представившие национальные кухни и номера художественной самодеятельности. 27 сентября в МБУ «Районный центр культуры» состоялся районный фестиваль – конкурс детского творчества «Хрустальная капелька», в котором приняли участие 99 детей Горьковского муниципального района от 7 до 16 лет, представивших вокальное, танцевальное творчество, умение заниматься декоративно-прикладным творчеством и играть на музыкальных инструментах. |
| 3.5.8 | Обеспечить выплату стипендии Главы Горьковского муниципального района им. Н.П. Басовой учащимся общеобразовательных школ, по итогам краеведческих чтений К.П. Лавриновича (3 тыс. руб.) | 26 июля 2013 года состоялось вручение стипендии Главы Горьковского МР им. Н.П. Басовой по итогам краеведческих чтений им. К.П. Лавриновича. Согласно Постановлению Главы Горьковского муниципального района Омской области от 15 апреля 2013 года № 315 премия вручена Сокольник В., Стовба А., Томину Н. (Георгиевская СОШ), Ложниковой Т., Ровенскому М. (Новопокровская СОШ), Микениной А. (Горьковская СОШ № 2), Куколевой Ю. (Горьковская СОШ № 1), Ярошенко А. (Суховская СОШ). |
| 3.5.9 | Обеспечить выплату именных стипендий Главы Горьковского муниципального района одаренным учащимся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей (2 стипендии по 5 тыс. руб.), результативно работающим педагогам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей (1 стипендия – 7 тыс. руб.) | На выплату именной стипендии Главы Горьковского муниципального района одаренным учащимся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей выдвинуты кандидатуры Микениной Анастасии (изобразительное искусство) и Чесноковой Валентины (фортепиано). На выплату именной стипендии Главы Горьковского муниципального района результативно работающим педагогам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей выдвинута кандидатура преподавателя МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств» Молчановой Ирины Николаевны. |
| 3.5.10 | Обеспечить в целях поддержки инноваций и высоких достижений в культурной деятельности выплату премий Главы Горьковского муниципального района специалистам, работающим в сфере культуры: «За заслуги в развитии культуры на селе», «Лучший библиотекарь Горьковского района» (на конкурсной основе, 2 премии по 7 тыс. руб.) | Пункт на исполнении. |
| 3.5.11 | Продолжить реализацию мероприятий по сохранению, использованию, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального района: - проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального района; - установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального района; - заключение охранных обязательств с Министерством культуры Омской области на объекты культурного наследия, находящихся в собственности муниципального района | На трёх объектах культурного наследия, находящихся в собственности Горьковского муниципального района, проведены ремонтные работы. |
| 3.5.12 | Продолжить работу по созданию электронного каталога музейных предметов и музейных коллекций, реставрацию и пополнение музейного фонда | В электронный каталог за данный период внесено 900 музейных предметов. Основной музейный фонд пополнился на 135 предметов, вспомогательный на 97 предметов. |
| 3.6. Улучшение экологической ситуации, обеспечение личной и общественной безопасности граждан |  |  |
| 3.6.1 | Принимать участие в рамках проведения в Российской Федерации Года охраны окружающей среды комплекс мер, в том числе: - проведение экологических акций "Чистая дорога", "Чистая река", "Чистый лес"; - проведение субботников на терри- тории муниципального района - посадка деревьев и кустарников, цветочных клумб в населенных пунктах - проведение научно – технических конференций« Сохранение природного и культурного наследия» - проведение обсуждений по темам, посвященным экологии в средствах массовой информации. | Указанные мероприятия проведены в полном объеме. |
| 3.6.2 | Способствовать формированию экологической культуры населения. Увеличить долю населения Горьковского района, участвующего в эколого-просветительских мероприятиях, не менее чем на 2 процента | В 3 квартале проведены по 2 лекции в школах №1 и 2 р.п. Горьковское по темам, посвященным экологии. 4 июня 2013 года в г. Омске был проведен молодежный областной экологический форум. |
| 3.6.3 | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории Горьковского района | Еженедельно в поселениях и р.п. Горьковское проводятся дни санитарной очистки территории. В сентябре были проведёны в поселениях Горьковского муниципального района Омской области областные субботники по уборке мусора. |
| 3.6.4 | Организация экологического просвещения школьников в палаточных лагерях на территории Горьковского района | Был организован выезд школьников старших классов на бег Иртыша с. Серебряное. |
| Раздел 4. Бюджетная политика |  |  |
| 4.1. Совершенствование бюджетной политики Горьковского муниципального района Омской области |  |  |
| 4.1.1 | Обеспечить реализацию Плана по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Горьковского муниципального района Омской области, а также сокращению недоимки в 2013 – 2015 годах. Обеспечить повышение эффективности администрирования доходов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления Горьковского муниципального района Омской области | Органы местного самоуправления наделили себя полномочиями администратора доходов местных бюджетов в соответствии с нормативно-правовым актом Горьковского муниципального района (распоряжением главы Горьковского муниципального района). Полномочия главных администраторов доходов бюджета определены статьей 160.1 БК РФ и детализированы приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 171н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». За главными администраторами доходов закреплены соответствующие коды администраторов доходов бюджета, а также порядок администрирования конкретных видов доходов соответствующих бюджетов. По недопущению и взысканию задолженности проведена работа, направленная на уточнение базы данных по местным налогам - предоставлены в налоговую инспекцию списки налогоплательщиков, прекративших право пользования на земельные участки; - проводится разъяснительная работа с физическими лицами по оформлению в собственность имущества и приусадебных участков по упрощенной системе. Комитет финансов и контроля ежеквартально проводит анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет района. На 01.10.2013 года в консолидируемый бюджет района поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 70 121,52 тыс. рублей, а за аналогичный период 2012 года 59 699,38 тыс. рублей, что 1,17 % выше в отношении к предыдущему году; Рассылаются претензии налогоплательщикам, имеющих задолженности по налоговым платежам. |
| 4.1.2 | Осуществлять последующий финансовый контроль за исполнением районного бюджета, в том числе: - проводить проверки правомерности и эффективности использования средств районного бюджета у получателей бюджетных средств; - оказывать методическую помощь учреждениям и главным распорядителям средств районного бюджета Горьковского муниципального района Омской области по вопросам осуществления финансового контроля | Для проверки правомерности и эффективности использования средств районного бюджета у получателей бюджетных средств, ежеквартально проводится: - мониторинг по соблюдению норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Горьковского муниципального района Омской области; - контроль за соблюдением целевого, эффективного использования получателями субвенций и субсидий из областного бюджета; - мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета. Учреждениям и главным распорядителям средств районного бюджета по мере необходимости осуществляется методическая помощь по вопросам финансового контроля. |
| 4.1.3 | Обеспечить реализацию мероприятий по повышению открытости и доступности для граждан информации о районном бюджете и бюджетном процессе в Горьковском муниципальном районе Омской области | Администрация Горьковского муниципального района, периодически (по мере обновления информации) размещает на сайте «Омская губерния» информацию для граждан о районном бюджете и бюджетном процессе в Горьковском муниципальном районе Омской области |
| 4.2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг. |  |  |
| 4.2.1 | Продолжить работу по поэтапному переходу на предоставление муниципальных услуг в электронной форме | Заключены договора с ОАО «Ростелеком» на создание автоматизированного технологического процесса межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг в электронной форме. |
| 4.2.2 | Обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Горьковского муниципального района Омской области и их проектов. | Для проведения экспертизы нормативных правовых актов, поступило 838 документов из них, было рассмотрено: 766 постановлений, 5 договоров, 7 положений, 55 распоряжений, 5 муниципальных контрактов. |
| 4.2.3 | Обеспечить подготовку доклада в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" | Доклад в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» подготовлен и размещён на официальном сайте Горьковского муниципального района с адресом «www. omskportal.ru» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 4.2.4 | Реализовать комплекс мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих | Два муниципальных служащих администрации муниципального района в период с 03.06.2013 г. по 13.06.2013 г. прошли краткосрочное повышение квалификации в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского, по программе «Актуальные вопросы использования земельных ресурсов в муниципальных образованиях». |
| 4.2.5 | Реализовать комплекс мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров. | Пункт на исполнении |
| 4.2.6 | Размещать ежеквартально на официальном сайте Горьковского муниципального района с адресом "www. omskportal.ru" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об исполнении Плана действий | Ежеквартально отчет размещается на официальном сайте. |

____________________